## Акт выполненных работ 65
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [20 empty] | 0322005
Инвестор : | [15 empty] | по ОКПО
Заказчик (генподрядчик) : |  |  | ООО "Примэнерго" | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик) : |  |  | ИП Волков В.В. | [12 empty] | по ОКПО
Стройка : |  |  | Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
Объект : |  |  | : Ростовская область, с. Приморка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  |  |  |  | 10
[16 empty] | дата |  |  |  |  | 10 |  |  | января |  |  | 2017
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  |  |  |  | по
АКТ | [9 empty] | 1 |  | 03 апреля 2017г. |  |  |  |  | 10.01.2017 |  |  |  |  | 03.04.2017
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 248 852,00 руб.
Локальная смета №2 на Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
№ п/п | № по смете | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Стоимость общая, руб |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Материалы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
Обрезка и удаление деревьев
1 | 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см |  |  | ТЕРр68-34-02 | 1 м3 дерева | 20.63 | 325.68 |  |  | 27.57 |  | 298.11 |  | 17.17 |  |  | 6719 |  | 569 |  |  | 6150 |  | 354 |  |  | 0
(0)
2 | 2 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см |  |  | ТЕРр68-33-04 | 1 дерево | 11 | 162.46 |  |  | 120.99 |  | 41.47 |  | 0 |  |  | 1787 |  | 1331 |  |  | 456 |  | 0 |  |  | 0
(0)
ИТОГО: | [17 empty] | 8506 |  | 1900 |  |  | 6606 |  | 354 |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Стоимость в ценах 2000г.
Зарплата | [8 empty] | 1900 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1900
Машины и механизмы | [8 empty] | 6606 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 6606
Материалы | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Накладные расходы | [8 empty] | (1900+354)*0,95 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 2141
Сметная прибыль | [8 empty] | (1900+354)*0,5 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 1127
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 11774
Переход в цены 1 квартала 2017г.
Зарплата | [8 empty] | 1900*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 14877
Машины и механизмы | [8 empty] | 6606*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 51725
Материалы | [8 empty] | 0*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 66602
Накладные расходы | [8 empty] | (1900+354)*7,83*0,95*0,94 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 15760
Сметная прибыль | [8 empty] | (1900+354)*7,83*0,5*0,9 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 7942
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 90304
Компенсация НДС на материалы | [8 empty] | 0*0,18 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 0
Компенсация НДС на машины и механизмы | [8 empty] | (6606-354)*0,18*7,83 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 8812
Компенсация НДС на накладные расходы | [8 empty] | 15760*0,18*0,1712 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 486
Компенсация НДС на сметную прибыль | [8 empty] | 7942*0,18*0,15 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 214
Итого в ценах 1 кв. 2017г. | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 99816
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "Примэнерго" | [16 empty] | Н.П.Тихомиров
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель | [16 empty] | В.В.Волков
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи

## SMW_Служебная (hidden)
КТП-72 Упрощенка 1 кв 2017г..smw
='Акт выполненных работ 65'!A1 | 64 | 1470 | 0 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 65'!Q1 | 64 | 1470 | 1 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 65'!A2 | 64 | 1471 | 0 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 65'!Q2 | 64 | 1471 | 1 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 65'!A3 | 64 | 1472 | 0 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 65'!Q3 | 64 | 1472 | 1 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 65'!A4 | 64 | 1473 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 65'!A5 | 64 | 1474 | 0 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 65'!W5 | 64 | 1474 | 1 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 65'!A6 | 64 | 1475 | 0 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 65'!W6 | 64 | 1475 | 1 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 65'!A7 | 64 | 1476 | 0 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 65'!D7 | 64 | 1476 | 1 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 65'!Q7 | 64 | 1476 | 2 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 65'!W7 | 64 | 1476 | 3 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 65'!A8 | 64 | 1477 | 0 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 65'!D8 | 64 | 1477 | 1 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 65'!Q8 | 64 | 1477 | 2 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 65'!W8 | 64 | 1477 | 3 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 65'!A9 | 64 | 1478 | 0 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 65'!D9 | 64 | 1478 | 1 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 65'!Q9 | 64 | 1478 | 2 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 65'!W9 | 64 | 1478 | 3 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 65'!A10 | 64 | 1479 | 0 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 65'!D10 | 64 | 1479 | 1 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 65'!Q10 | 64 | 1479 | 2 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 65'!W10 | 64 | 1479 | 3 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 65'!A11 | 64 | 1480 | 0 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 65'!D11 | 64 | 1480 | 1 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 65'!Q11 | 64 | 1480 | 2 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 65'!W11 | 64 | 1480 | 3 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 65'!A12 | 64 | 1481 | 0 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 65'!W12 | 64 | 1481 | 1 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 65'!A13 | 64 | 1482 | 0 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 65'!Q13 | 64 | 1482 | 1 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 65'!W13 | 64 | 1482 | 2 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 65'!A14 | 64 | 1483 | 0 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 65'!Q14 | 64 | 1483 | 1 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 65'!W14 | 64 | 1483 | 2 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 65'!Z14 | 64 | 1483 | 3 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 65'!AD14 | 64 | 1483 | 4 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 65'!A15 | 64 | 1484 | 0 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 65'!W15 | 64 | 1484 | 1 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 65'!A16 | 64 | 1485 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 65'!A17 | 64 | 1486 | 0 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!K17 | 64 | 1486 | 1 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!M17 | 64 | 1486 | 2 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!R17 | 64 | 1486 | 3 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!S17 | 64 | 1486 | 4 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!S18 | 64 | 1486 | 5 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!X18 | 64 | 1486 | 6 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!AA17 | 64 | 1486 | 7 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!AA18 | 64 | 1486 | 8 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 65'!A19 | 64 | 1487 | 0 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!K19 | 64 | 1487 | 1 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!M19 | 64 | 1487 | 2 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!R19 | 64 | 1487 | 3 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!S19 | 64 | 1487 | 4 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!X19 | 64 | 1487 | 5 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!AA19 | 64 | 1487 | 6 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 65'!A20 | 64 | 1488 | 0 | 0 | 2316
='Акт выполненных работ 65'!A21 | 64 | 1489 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 65'!A22 | 64 | 1490 | 0 | 0 | 2317
='Акт выполненных работ 65'!A24 | 64 | 1492 | 0 | 0 | 1
='Акт выполненных работ 65'!A25 | 64 | 1493 | 0 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!B25 | 64 | 1493 | 1 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!C25 | 64 | 1493 | 2 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!F25 | 64 | 1493 | 3 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!G25 | 64 | 1493 | 4 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!H25 | 64 | 1493 | 5 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!I25 | 64 | 1493 | 6 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!I26 | 64 | 1493 | 7 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!L26 | 64 | 1493 | 8 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!N26 | 64 | 1493 | 9 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!P26 | 64 | 1493 | 10 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!T25 | 64 | 1493 | 11 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!T26 | 64 | 1493 | 12 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!V26 | 64 | 1493 | 13 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!Y26 | 64 | 1493 | 14 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!AB26 | 64 | 1493 | 15 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!AE26 | 64 | 1493 | 16 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 65'!A27 | 64 | 1494 | 0 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!B27 | 64 | 1494 | 1 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!C27 | 64 | 1494 | 2 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!F27 | 64 | 1494 | 3 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!G27 | 64 | 1494 | 4 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!H27 | 64 | 1494 | 5 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!I27 | 64 | 1494 | 6 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!L27 | 64 | 1494 | 7 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!N27 | 64 | 1494 | 8 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!P27 | 64 | 1494 | 9 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!T27 | 64 | 1494 | 10 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!V27 | 64 | 1494 | 11 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!Y27 | 64 | 1494 | 12 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!AB27 | 64 | 1494 | 13 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!AE27 | 64 | 1494 | 14 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 65'!A28 | 64 | 1495 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 65'!A29 | 64 | 1496 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B29 | 64 | 1496 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C29 | 64 | 1496 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F29 | 64 | 1496 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G29 | 64 | 1496 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H29 | 64 | 1496 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L29 | 64 | 1496 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N29 | 64 | 1496 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P29 | 64 | 1496 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A31 | 64 | 1497 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B31 | 64 | 1497 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C31 | 64 | 1497 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F31 | 64 | 1497 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G31 | 64 | 1497 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H31 | 64 | 1497 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L31 | 64 | 1497 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N31 | 64 | 1497 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P31 | 64 | 1497 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A33 | 64 | 1498 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 65'!A34 | 64 | 1499 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B34 | 64 | 1499 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C34 | 64 | 1499 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F34 | 64 | 1499 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G34 | 64 | 1499 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H34 | 64 | 1499 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L34 | 64 | 1499 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N34 | 64 | 1499 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P34 | 64 | 1499 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A36 | 64 | 1500 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B36 | 64 | 1500 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C36 | 64 | 1500 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F36 | 64 | 1500 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G36 | 64 | 1500 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H36 | 64 | 1500 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L36 | 64 | 1500 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N36 | 64 | 1500 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P36 | 64 | 1500 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A38 | 64 | 1501 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B38 | 64 | 1501 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C38 | 64 | 1501 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F38 | 64 | 1501 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G38 | 64 | 1501 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H38 | 64 | 1501 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L38 | 64 | 1501 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N38 | 64 | 1501 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P38 | 64 | 1501 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A40 | 64 | 1502 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B40 | 64 | 1502 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C40 | 64 | 1502 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F40 | 64 | 1502 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G40 | 64 | 1502 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H40 | 64 | 1502 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L40 | 64 | 1502 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N40 | 64 | 1502 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P40 | 64 | 1502 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A42 | 64 | 1503 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B42 | 64 | 1503 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C42 | 64 | 1503 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F42 | 64 | 1503 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G42 | 64 | 1503 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H42 | 64 | 1503 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L42 | 64 | 1503 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N42 | 64 | 1503 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P42 | 64 | 1503 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A44 | 64 | 1504 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B44 | 64 | 1504 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C44 | 64 | 1504 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F44 | 64 | 1504 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G44 | 64 | 1504 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H44 | 64 | 1504 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L44 | 64 | 1504 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N44 | 64 | 1504 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P44 | 64 | 1504 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A46 | 64 | 1505 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B46 | 64 | 1505 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C46 | 64 | 1505 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F46 | 64 | 1505 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G46 | 64 | 1505 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H46 | 64 | 1505 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L46 | 64 | 1505 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N46 | 64 | 1505 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P46 | 64 | 1505 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A48 | 64 | 1506 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 65'!A49 | 64 | 1507 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B49 | 64 | 1507 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C49 | 64 | 1507 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F49 | 64 | 1507 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G49 | 64 | 1507 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H49 | 64 | 1507 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L49 | 64 | 1507 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N49 | 64 | 1507 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P49 | 64 | 1507 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A51 | 64 | 1508 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B51 | 64 | 1508 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C51 | 64 | 1508 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F51 | 64 | 1508 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G51 | 64 | 1508 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H51 | 64 | 1508 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I51 | 64 | 1508 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A53 | 64 | 1509 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B53 | 64 | 1509 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C53 | 64 | 1509 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F53 | 64 | 1509 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G53 | 64 | 1509 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H53 | 64 | 1509 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L53 | 64 | 1509 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N53 | 64 | 1509 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P53 | 64 | 1509 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A55 | 64 | 1510 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B55 | 64 | 1510 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C55 | 64 | 1510 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F55 | 64 | 1510 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G55 | 64 | 1510 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H55 | 64 | 1510 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I55 | 64 | 1510 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A57 | 64 | 1511 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B57 | 64 | 1511 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C57 | 64 | 1511 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F57 | 64 | 1511 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G57 | 64 | 1511 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H57 | 64 | 1511 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I57 | 64 | 1511 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A59 | 64 | 1512 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B59 | 64 | 1512 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C59 | 64 | 1512 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F59 | 64 | 1512 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G59 | 64 | 1512 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H59 | 64 | 1512 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I59 | 64 | 1512 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A61 | 64 | 1513 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B61 | 64 | 1513 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C61 | 64 | 1513 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F61 | 64 | 1513 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G61 | 64 | 1513 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H61 | 64 | 1513 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L61 | 64 | 1513 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N61 | 64 | 1513 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P61 | 64 | 1513 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A63 | 64 | 1514 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B63 | 64 | 1514 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C63 | 64 | 1514 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F63 | 64 | 1514 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G63 | 64 | 1514 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H63 | 64 | 1514 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I63 | 64 | 1514 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A65 | 64 | 1515 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!B65 | 64 | 1515 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!C65 | 64 | 1515 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!F65 | 64 | 1515 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!G65 | 64 | 1515 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!H65 | 64 | 1515 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!L65 | 64 | 1515 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!N65 | 64 | 1515 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!P65 | 64 | 1515 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!V65 | 64 | 1515 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!AE65 | 64 | 1515 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!A67 | 64 | 1516 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 65'!A68 | 64 | 1517 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B68 | 64 | 1517 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C68 | 64 | 1517 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F68 | 64 | 1517 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G68 | 64 | 1517 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H68 | 64 | 1517 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L68 | 64 | 1517 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N68 | 64 | 1517 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P68 | 64 | 1517 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A70 | 64 | 1518 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B70 | 64 | 1518 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C70 | 64 | 1518 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F70 | 64 | 1518 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G70 | 64 | 1518 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H70 | 64 | 1518 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L70 | 64 | 1518 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N70 | 64 | 1518 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P70 | 64 | 1518 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A72 | 64 | 1519 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B72 | 64 | 1519 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C72 | 64 | 1519 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F72 | 64 | 1519 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G72 | 64 | 1519 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H72 | 64 | 1519 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L72 | 64 | 1519 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N72 | 64 | 1519 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P72 | 64 | 1519 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A74 | 64 | 1520 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B74 | 64 | 1520 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C74 | 64 | 1520 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F74 | 64 | 1520 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G74 | 64 | 1520 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H74 | 64 | 1520 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L74 | 64 | 1520 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N74 | 64 | 1520 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P74 | 64 | 1520 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A76 | 64 | 1521 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B76 | 64 | 1521 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C76 | 64 | 1521 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F76 | 64 | 1521 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G76 | 64 | 1521 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H76 | 64 | 1521 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L76 | 64 | 1521 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N76 | 64 | 1521 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P76 | 64 | 1521 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A78 | 64 | 1522 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B78 | 64 | 1522 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C78 | 64 | 1522 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F78 | 64 | 1522 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G78 | 64 | 1522 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H78 | 64 | 1522 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L78 | 64 | 1522 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N78 | 64 | 1522 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P78 | 64 | 1522 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A80 | 64 | 1523 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B80 | 64 | 1523 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C80 | 64 | 1523 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F80 | 64 | 1523 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G80 | 64 | 1523 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H80 | 64 | 1523 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L80 | 64 | 1523 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N80 | 64 | 1523 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P80 | 64 | 1523 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A82 | 64 | 1524 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B82 | 64 | 1524 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C82 | 64 | 1524 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F82 | 64 | 1524 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G82 | 64 | 1524 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H82 | 64 | 1524 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I82 | 64 | 1524 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A84 | 64 | 1525 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B84 | 64 | 1525 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C84 | 64 | 1525 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F84 | 64 | 1525 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G84 | 64 | 1525 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H84 | 64 | 1525 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I84 | 64 | 1525 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A86 | 64 | 1526 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B86 | 64 | 1526 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C86 | 64 | 1526 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F86 | 64 | 1526 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G86 | 64 | 1526 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H86 | 64 | 1526 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L86 | 64 | 1526 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N86 | 64 | 1526 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P86 | 64 | 1526 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A88 | 64 | 1527 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B88 | 64 | 1527 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C88 | 64 | 1527 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F88 | 64 | 1527 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G88 | 64 | 1527 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H88 | 64 | 1527 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L88 | 64 | 1527 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N88 | 64 | 1527 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P88 | 64 | 1527 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A90 | 64 | 1528 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B90 | 64 | 1528 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C90 | 64 | 1528 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F90 | 64 | 1528 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G90 | 64 | 1528 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H90 | 64 | 1528 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I90 | 64 | 1528 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A92 | 64 | 1529 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B92 | 64 | 1529 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C92 | 64 | 1529 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F92 | 64 | 1529 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G92 | 64 | 1529 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H92 | 64 | 1529 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I92 | 64 | 1529 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A94 | 64 | 1530 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B94 | 64 | 1530 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C94 | 64 | 1530 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F94 | 64 | 1530 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G94 | 64 | 1530 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H94 | 64 | 1530 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I94 | 64 | 1530 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A96 | 64 | 1531 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B96 | 64 | 1531 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C96 | 64 | 1531 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F96 | 64 | 1531 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G96 | 64 | 1531 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H96 | 64 | 1531 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I96 | 64 | 1531 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A98 | 64 | 1532 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B98 | 64 | 1532 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C98 | 64 | 1532 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F98 | 64 | 1532 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G98 | 64 | 1532 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H98 | 64 | 1532 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I98 | 64 | 1532 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A100 | 64 | 1533 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B100 | 64 | 1533 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C100 | 64 | 1533 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F100 | 64 | 1533 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G100 | 64 | 1533 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H100 | 64 | 1533 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I100 | 64 | 1533 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A102 | 64 | 1534 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B102 | 64 | 1534 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C102 | 64 | 1534 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F102 | 64 | 1534 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G102 | 64 | 1534 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H102 | 64 | 1534 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L102 | 64 | 1534 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N102 | 64 | 1534 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P102 | 64 | 1534 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A104 | 64 | 1535 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B104 | 64 | 1535 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C104 | 64 | 1535 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F104 | 64 | 1535 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G104 | 64 | 1535 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H104 | 64 | 1535 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I104 | 64 | 1535 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A106 | 64 | 1536 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B106 | 64 | 1536 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C106 | 64 | 1536 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F106 | 64 | 1536 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G106 | 64 | 1536 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H106 | 64 | 1536 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L106 | 64 | 1536 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N106 | 64 | 1536 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P106 | 64 | 1536 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A108 | 64 | 1537 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B108 | 64 | 1537 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C108 | 64 | 1537 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F108 | 64 | 1537 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G108 | 64 | 1537 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H108 | 64 | 1537 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I108 | 64 | 1537 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A110 | 64 | 1538 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B110 | 64 | 1538 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C110 | 64 | 1538 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F110 | 64 | 1538 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G110 | 64 | 1538 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H110 | 64 | 1538 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L110 | 64 | 1538 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N110 | 64 | 1538 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P110 | 64 | 1538 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A112 | 64 | 1539 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B112 | 64 | 1539 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C112 | 64 | 1539 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F112 | 64 | 1539 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G112 | 64 | 1539 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H112 | 64 | 1539 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I112 | 64 | 1539 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A114 | 64 | 1540 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B114 | 64 | 1540 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C114 | 64 | 1540 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F114 | 64 | 1540 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G114 | 64 | 1540 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H114 | 64 | 1540 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L114 | 64 | 1540 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N114 | 64 | 1540 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P114 | 64 | 1540 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A116 | 64 | 1541 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B116 | 64 | 1541 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C116 | 64 | 1541 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F116 | 64 | 1541 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G116 | 64 | 1541 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H116 | 64 | 1541 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I116 | 64 | 1541 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A118 | 64 | 1542 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B118 | 64 | 1542 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C118 | 64 | 1542 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F118 | 64 | 1542 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G118 | 64 | 1542 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H118 | 64 | 1542 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L118 | 64 | 1542 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N118 | 64 | 1542 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P118 | 64 | 1542 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A120 | 64 | 1543 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B120 | 64 | 1543 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C120 | 64 | 1543 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F120 | 64 | 1543 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G120 | 64 | 1543 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H120 | 64 | 1543 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I120 | 64 | 1543 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A122 | 64 | 1544 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 65'!A123 | 64 | 1545 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B123 | 64 | 1545 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C123 | 64 | 1545 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F123 | 64 | 1545 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G123 | 64 | 1545 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H123 | 64 | 1545 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L123 | 64 | 1545 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N123 | 64 | 1545 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P123 | 64 | 1545 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A125 | 64 | 1546 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B125 | 64 | 1546 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C125 | 64 | 1546 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F125 | 64 | 1546 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G125 | 64 | 1546 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H125 | 64 | 1546 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I125 | 64 | 1546 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A127 | 64 | 1547 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!B127 | 64 | 1547 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!C127 | 64 | 1547 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!F127 | 64 | 1547 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!G127 | 64 | 1547 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!H127 | 64 | 1547 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!L127 | 64 | 1547 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!N127 | 64 | 1547 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!P127 | 64 | 1547 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 65'!A129 | 64 | 1548 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!B129 | 64 | 1548 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!C129 | 64 | 1548 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!F129 | 64 | 1548 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!G129 | 64 | 1548 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!H129 | 64 | 1548 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!I129 | 64 | 1548 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 65'!A131 | 64 | 1549 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!B131 | 64 | 1549 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!C131 | 64 | 1549 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!F131 | 64 | 1549 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!G131 | 64 | 1549 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!H131 | 64 | 1549 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!L131 | 64 | 1549 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!N131 | 64 | 1549 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!P131 | 64 | 1549 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!V131 | 64 | 1549 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!AE131 | 64 | 1549 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 65'!A133 | 64 | 1550 | 0 | 0 | 15003
='Акт выполненных работ 65'!A135 | 64 | 1552 | 0 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 65'!U135 | 64 | 1552 | 1 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 65'!AC135 | 64 | 1552 | 3 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 65'!A136 | 64 | 1553 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 65'!A137 | 64 | 1554 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U137 | 64 | 1554 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A138 | 64 | 1555 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U138 | 64 | 1555 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A139 | 64 | 1556 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U139 | 64 | 1556 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A140 | 64 | 1557 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U140 | 64 | 1557 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A141 | 64 | 1558 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U141 | 64 | 1558 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A142 | 64 | 1559 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!U142 | 64 | 1559 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!A143 | 64 | 1560 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 65'!A144 | 64 | 1561 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U144 | 64 | 1561 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A145 | 64 | 1562 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U145 | 64 | 1562 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A146 | 64 | 1563 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U146 | 64 | 1563 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A147 | 64 | 1564 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!U147 | 64 | 1564 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!A148 | 64 | 1565 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U148 | 64 | 1565 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A149 | 64 | 1566 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U149 | 64 | 1566 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A150 | 64 | 1567 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!U150 | 64 | 1567 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!A151 | 64 | 1568 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U151 | 64 | 1568 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A152 | 64 | 1569 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U152 | 64 | 1569 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A153 | 64 | 1570 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U153 | 64 | 1570 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A154 | 64 | 1571 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U154 | 64 | 1571 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A155 | 64 | 1572 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!U155 | 64 | 1572 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!A156 | 64 | 1573 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U156 | 64 | 1573 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A157 | 64 | 1574 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!U157 | 64 | 1574 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!A158 | 64 | 1575 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!U158 | 64 | 1575 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 65'!A159 | 64 | 1576 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!U159 | 64 | 1576 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 65'!A161 | 64 | 1580 | 0 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!E161 | 64 | 1580 | 1 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!O161 | 64 | 1580 | 2 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!W161 | 64 | 1580 | 3 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!A162 | 64 | 1580 | 4 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!E162 | 64 | 1580 | 5 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!O162 | 64 | 1580 | 6 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!W162 | 64 | 1580 | 7 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!A163 | 64 | 1580 | 8 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!E163 | 64 | 1580 | 9 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!O163 | 64 | 1580 | 10 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!W163 | 64 | 1580 | 11 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!A164 | 64 | 1580 | 12 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!E164 | 64 | 1580 | 13 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!O164 | 64 | 1580 | 14 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 65'!W164 | 64 | 1580 | 15 | 0 | 2011