## Акт выполненных работ 67
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [20 empty] | 0322005
Инвестор : | [15 empty] | по ОКПО
Заказчик (генподрядчик) : |  |  | ООО "Примэнерго" | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик) : |  |  | ИП Волков В.В. | [12 empty] | по ОКПО
Стройка : |  |  | Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №284
Объект : |  |  | : Ростовская область, с. Приморка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  |  |  |  | 9
[16 empty] | дата |  |  |  |  | 13 |  |  | января |  |  | 2017
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  |  |  |  | по
АКТ | [9 empty] | 3 |  | 03 августа 2017г |  |  |  |  | 18.02.2017 |  |  |  |  | 03.08.2017
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 211 054,00 руб.
Локальная смета №1 на Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №284
№ п/п | № по смете | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Стоимость общая, руб |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Материалы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
Монтажные работы наружной линии
1 | 23 | Вышка телескопическая 25 м |  |  | [031050] | маш.-ч | 63 | 158 |  |  |  |  | 158 |  | 13.5 |  |  | 9954 |  |  |  |  | 9951 |  | 851
ИТОГО: | [17 empty] | 9954 |  | 0 |  |  | 9954 |  | 851 |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Стоимость в ценах 2000г.
Зарплата | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Машины и механизмы | [8 empty] | 9954 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 9954
Материалы | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Накладные расходы | [8 empty] | (0+851)*0,95 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 808
Сметная прибыль | [8 empty] | (0+851)*0,5 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 426
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 11188
Переход в цены 1 квартала 2017г.
Зарплата | [8 empty] | 0*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 0
Машины и механизмы | [8 empty] | 9954*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 77940
Материалы | [8 empty] | 0*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 77940
Накладные расходы | [8 empty] | (0+851)*7,83*0,95*0,94 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 5950
Сметная прибыль | [8 empty] | (0+851)*7,83*0,5*0,9 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 2998
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 86888
Компенсация НДС на материалы | [8 empty] | 0*0,18 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 0
Компенсация НДС на машины и механизмы | [8 empty] | (9954-851)*0,18*7,83 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 12830
Компенсация НДС на накладные расходы | [8 empty] | 5950*0,18*0,1712 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 183
Компенсация НДС на сметную прибыль | [8 empty] | 2998*0,18*0,15 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 81
Итого в ценах 1 кв. 2017г. | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 99982
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "Примэнерго" | [16 empty] | Н.П.Тихомиров
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель | [16 empty] | В.В.Волков
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи

## SMW_Служебная (hidden)
КТП-284 Упрощенка 1 кв 2017г. вар 2.smw
='Акт выполненных работ 67'!A1 | 66 | 1496 | 0 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 67'!Q1 | 66 | 1496 | 1 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 67'!A2 | 66 | 1497 | 0 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 67'!Q2 | 66 | 1497 | 1 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 67'!A3 | 66 | 1498 | 0 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 67'!Q3 | 66 | 1498 | 1 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 67'!A4 | 66 | 1499 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 67'!A5 | 66 | 1500 | 0 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 67'!W5 | 66 | 1500 | 1 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 67'!A6 | 66 | 1501 | 0 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 67'!W6 | 66 | 1501 | 1 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 67'!A7 | 66 | 1502 | 0 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 67'!D7 | 66 | 1502 | 1 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 67'!Q7 | 66 | 1502 | 2 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 67'!W7 | 66 | 1502 | 3 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 67'!A8 | 66 | 1503 | 0 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 67'!D8 | 66 | 1503 | 1 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 67'!Q8 | 66 | 1503 | 2 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 67'!W8 | 66 | 1503 | 3 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 67'!A9 | 66 | 1504 | 0 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 67'!D9 | 66 | 1504 | 1 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 67'!Q9 | 66 | 1504 | 2 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 67'!W9 | 66 | 1504 | 3 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 67'!A10 | 66 | 1505 | 0 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 67'!D10 | 66 | 1505 | 1 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 67'!Q10 | 66 | 1505 | 2 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 67'!W10 | 66 | 1505 | 3 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 67'!A11 | 66 | 1506 | 0 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 67'!D11 | 66 | 1506 | 1 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 67'!Q11 | 66 | 1506 | 2 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 67'!W11 | 66 | 1506 | 3 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 67'!A12 | 66 | 1507 | 0 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 67'!W12 | 66 | 1507 | 1 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 67'!A13 | 66 | 1508 | 0 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 67'!Q13 | 66 | 1508 | 1 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 67'!W13 | 66 | 1508 | 2 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 67'!A14 | 66 | 1509 | 0 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 67'!Q14 | 66 | 1509 | 1 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 67'!W14 | 66 | 1509 | 2 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 67'!Z14 | 66 | 1509 | 3 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 67'!AD14 | 66 | 1509 | 4 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 67'!A15 | 66 | 1510 | 0 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 67'!W15 | 66 | 1510 | 1 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 67'!A16 | 66 | 1511 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 67'!A17 | 66 | 1512 | 0 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!K17 | 66 | 1512 | 1 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!M17 | 66 | 1512 | 2 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!R17 | 66 | 1512 | 3 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!S17 | 66 | 1512 | 4 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!S18 | 66 | 1512 | 5 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!X18 | 66 | 1512 | 6 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!AA17 | 66 | 1512 | 7 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!AA18 | 66 | 1512 | 8 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 67'!A19 | 66 | 1513 | 0 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!K19 | 66 | 1513 | 1 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!M19 | 66 | 1513 | 2 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!R19 | 66 | 1513 | 3 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!S19 | 66 | 1513 | 4 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!X19 | 66 | 1513 | 5 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!AA19 | 66 | 1513 | 6 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 67'!A20 | 66 | 1514 | 0 | 0 | 2316
='Акт выполненных работ 67'!A21 | 66 | 1515 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 67'!A22 | 66 | 1516 | 0 | 0 | 2317
='Акт выполненных работ 67'!A24 | 66 | 1518 | 0 | 0 | 1
='Акт выполненных работ 67'!A25 | 66 | 1519 | 0 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!B25 | 66 | 1519 | 1 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!C25 | 66 | 1519 | 2 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!F25 | 66 | 1519 | 3 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!G25 | 66 | 1519 | 4 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!H25 | 66 | 1519 | 5 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!I25 | 66 | 1519 | 6 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!I26 | 66 | 1519 | 7 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!L26 | 66 | 1519 | 8 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!N26 | 66 | 1519 | 9 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!P26 | 66 | 1519 | 10 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!T25 | 66 | 1519 | 11 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!T26 | 66 | 1519 | 12 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!V26 | 66 | 1519 | 13 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!Y26 | 66 | 1519 | 14 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!AB26 | 66 | 1519 | 15 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!AE26 | 66 | 1519 | 16 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 67'!A27 | 66 | 1520 | 0 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!B27 | 66 | 1520 | 1 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!C27 | 66 | 1520 | 2 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!F27 | 66 | 1520 | 3 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!G27 | 66 | 1520 | 4 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!H27 | 66 | 1520 | 5 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!I27 | 66 | 1520 | 6 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!L27 | 66 | 1520 | 7 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!N27 | 66 | 1520 | 8 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!P27 | 66 | 1520 | 9 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!T27 | 66 | 1520 | 10 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!V27 | 66 | 1520 | 11 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!Y27 | 66 | 1520 | 12 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!AB27 | 66 | 1520 | 13 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!AE27 | 66 | 1520 | 14 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 67'!A28 | 66 | 1521 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 67'!A29 | 66 | 1522 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B29 | 66 | 1522 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C29 | 66 | 1522 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F29 | 66 | 1522 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G29 | 66 | 1522 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H29 | 66 | 1522 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L29 | 66 | 1522 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N29 | 66 | 1522 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P29 | 66 | 1522 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A31 | 66 | 1523 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B31 | 66 | 1523 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C31 | 66 | 1523 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F31 | 66 | 1523 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G31 | 66 | 1523 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H31 | 66 | 1523 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L31 | 66 | 1523 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N31 | 66 | 1523 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P31 | 66 | 1523 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A33 | 66 | 1524 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 67'!A34 | 66 | 1525 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B34 | 66 | 1525 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C34 | 66 | 1525 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F34 | 66 | 1525 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G34 | 66 | 1525 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H34 | 66 | 1525 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L34 | 66 | 1525 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N34 | 66 | 1525 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P34 | 66 | 1525 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A36 | 66 | 1526 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B36 | 66 | 1526 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C36 | 66 | 1526 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F36 | 66 | 1526 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G36 | 66 | 1526 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H36 | 66 | 1526 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L36 | 66 | 1526 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N36 | 66 | 1526 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P36 | 66 | 1526 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A38 | 66 | 1527 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B38 | 66 | 1527 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C38 | 66 | 1527 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F38 | 66 | 1527 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G38 | 66 | 1527 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H38 | 66 | 1527 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L38 | 66 | 1527 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N38 | 66 | 1527 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P38 | 66 | 1527 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A40 | 66 | 1528 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B40 | 66 | 1528 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C40 | 66 | 1528 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F40 | 66 | 1528 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G40 | 66 | 1528 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H40 | 66 | 1528 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L40 | 66 | 1528 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N40 | 66 | 1528 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P40 | 66 | 1528 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A42 | 66 | 1529 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B42 | 66 | 1529 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C42 | 66 | 1529 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F42 | 66 | 1529 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G42 | 66 | 1529 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H42 | 66 | 1529 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L42 | 66 | 1529 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N42 | 66 | 1529 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P42 | 66 | 1529 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A44 | 66 | 1530 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B44 | 66 | 1530 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C44 | 66 | 1530 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F44 | 66 | 1530 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G44 | 66 | 1530 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H44 | 66 | 1530 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L44 | 66 | 1530 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N44 | 66 | 1530 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P44 | 66 | 1530 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A46 | 66 | 1531 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B46 | 66 | 1531 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C46 | 66 | 1531 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F46 | 66 | 1531 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G46 | 66 | 1531 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H46 | 66 | 1531 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L46 | 66 | 1531 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N46 | 66 | 1531 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P46 | 66 | 1531 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A48 | 66 | 1532 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!B48 | 66 | 1532 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!C48 | 66 | 1532 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!F48 | 66 | 1532 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!G48 | 66 | 1532 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!H48 | 66 | 1532 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!L48 | 66 | 1532 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!N48 | 66 | 1532 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!P48 | 66 | 1532 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!V48 | 66 | 1532 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!AE48 | 66 | 1532 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!A50 | 66 | 1533 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 67'!A51 | 66 | 1534 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B51 | 66 | 1534 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C51 | 66 | 1534 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F51 | 66 | 1534 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G51 | 66 | 1534 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H51 | 66 | 1534 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L51 | 66 | 1534 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N51 | 66 | 1534 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P51 | 66 | 1534 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A53 | 66 | 1535 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B53 | 66 | 1535 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C53 | 66 | 1535 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F53 | 66 | 1535 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G53 | 66 | 1535 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H53 | 66 | 1535 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I53 | 66 | 1535 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A55 | 66 | 1536 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B55 | 66 | 1536 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C55 | 66 | 1536 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F55 | 66 | 1536 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G55 | 66 | 1536 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H55 | 66 | 1536 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I55 | 66 | 1536 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A57 | 66 | 1537 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B57 | 66 | 1537 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C57 | 66 | 1537 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F57 | 66 | 1537 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G57 | 66 | 1537 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H57 | 66 | 1537 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I57 | 66 | 1537 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A59 | 66 | 1538 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B59 | 66 | 1538 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C59 | 66 | 1538 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F59 | 66 | 1538 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G59 | 66 | 1538 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H59 | 66 | 1538 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I59 | 66 | 1538 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A61 | 66 | 1539 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B61 | 66 | 1539 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C61 | 66 | 1539 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F61 | 66 | 1539 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G61 | 66 | 1539 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H61 | 66 | 1539 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I61 | 66 | 1539 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A63 | 66 | 1540 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B63 | 66 | 1540 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C63 | 66 | 1540 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F63 | 66 | 1540 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G63 | 66 | 1540 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H63 | 66 | 1540 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I63 | 66 | 1540 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A65 | 66 | 1541 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B65 | 66 | 1541 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C65 | 66 | 1541 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F65 | 66 | 1541 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G65 | 66 | 1541 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H65 | 66 | 1541 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I65 | 66 | 1541 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A67 | 66 | 1542 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B67 | 66 | 1542 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C67 | 66 | 1542 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F67 | 66 | 1542 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G67 | 66 | 1542 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H67 | 66 | 1542 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I67 | 66 | 1542 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A69 | 66 | 1543 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B69 | 66 | 1543 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C69 | 66 | 1543 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F69 | 66 | 1543 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G69 | 66 | 1543 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H69 | 66 | 1543 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I69 | 66 | 1543 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A71 | 66 | 1544 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B71 | 66 | 1544 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C71 | 66 | 1544 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F71 | 66 | 1544 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G71 | 66 | 1544 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H71 | 66 | 1544 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L71 | 66 | 1544 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N71 | 66 | 1544 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P71 | 66 | 1544 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A73 | 66 | 1545 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B73 | 66 | 1545 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C73 | 66 | 1545 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F73 | 66 | 1545 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G73 | 66 | 1545 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H73 | 66 | 1545 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I73 | 66 | 1545 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A75 | 66 | 1546 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!B75 | 66 | 1546 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!C75 | 66 | 1546 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!F75 | 66 | 1546 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!G75 | 66 | 1546 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!H75 | 66 | 1546 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!L75 | 66 | 1546 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!N75 | 66 | 1546 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!P75 | 66 | 1546 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!V75 | 66 | 1546 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!AE75 | 66 | 1546 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!A77 | 66 | 1547 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 67'!A78 | 66 | 1548 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B78 | 66 | 1548 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C78 | 66 | 1548 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F78 | 66 | 1548 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G78 | 66 | 1548 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H78 | 66 | 1548 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L78 | 66 | 1548 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N78 | 66 | 1548 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P78 | 66 | 1548 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A80 | 66 | 1549 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B80 | 66 | 1549 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C80 | 66 | 1549 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F80 | 66 | 1549 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G80 | 66 | 1549 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H80 | 66 | 1549 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L80 | 66 | 1549 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N80 | 66 | 1549 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P80 | 66 | 1549 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A82 | 66 | 1550 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B82 | 66 | 1550 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C82 | 66 | 1550 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F82 | 66 | 1550 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G82 | 66 | 1550 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H82 | 66 | 1550 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L82 | 66 | 1550 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N82 | 66 | 1550 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P82 | 66 | 1550 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A84 | 66 | 1551 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B84 | 66 | 1551 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C84 | 66 | 1551 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F84 | 66 | 1551 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G84 | 66 | 1551 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H84 | 66 | 1551 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L84 | 66 | 1551 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N84 | 66 | 1551 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P84 | 66 | 1551 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A86 | 66 | 1552 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B86 | 66 | 1552 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C86 | 66 | 1552 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F86 | 66 | 1552 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G86 | 66 | 1552 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H86 | 66 | 1552 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L86 | 66 | 1552 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N86 | 66 | 1552 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P86 | 66 | 1552 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A88 | 66 | 1553 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B88 | 66 | 1553 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C88 | 66 | 1553 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F88 | 66 | 1553 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G88 | 66 | 1553 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H88 | 66 | 1553 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L88 | 66 | 1553 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N88 | 66 | 1553 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P88 | 66 | 1553 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A90 | 66 | 1554 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B90 | 66 | 1554 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C90 | 66 | 1554 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F90 | 66 | 1554 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G90 | 66 | 1554 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H90 | 66 | 1554 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L90 | 66 | 1554 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N90 | 66 | 1554 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P90 | 66 | 1554 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A92 | 66 | 1555 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B92 | 66 | 1555 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C92 | 66 | 1555 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F92 | 66 | 1555 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G92 | 66 | 1555 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H92 | 66 | 1555 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L92 | 66 | 1555 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N92 | 66 | 1555 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P92 | 66 | 1555 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A94 | 66 | 1556 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B94 | 66 | 1556 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C94 | 66 | 1556 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F94 | 66 | 1556 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G94 | 66 | 1556 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H94 | 66 | 1556 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L94 | 66 | 1556 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N94 | 66 | 1556 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P94 | 66 | 1556 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A96 | 66 | 1557 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B96 | 66 | 1557 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C96 | 66 | 1557 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F96 | 66 | 1557 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G96 | 66 | 1557 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H96 | 66 | 1557 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L96 | 66 | 1557 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N96 | 66 | 1557 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P96 | 66 | 1557 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A98 | 66 | 1558 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B98 | 66 | 1558 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C98 | 66 | 1558 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F98 | 66 | 1558 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G98 | 66 | 1558 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H98 | 66 | 1558 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I98 | 66 | 1558 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A100 | 66 | 1559 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B100 | 66 | 1559 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C100 | 66 | 1559 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F100 | 66 | 1559 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G100 | 66 | 1559 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H100 | 66 | 1559 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L100 | 66 | 1559 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N100 | 66 | 1559 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P100 | 66 | 1559 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A102 | 66 | 1560 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B102 | 66 | 1560 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C102 | 66 | 1560 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F102 | 66 | 1560 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G102 | 66 | 1560 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H102 | 66 | 1560 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I102 | 66 | 1560 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A104 | 66 | 1561 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B104 | 66 | 1561 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C104 | 66 | 1561 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F104 | 66 | 1561 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G104 | 66 | 1561 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H104 | 66 | 1561 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L104 | 66 | 1561 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N104 | 66 | 1561 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P104 | 66 | 1561 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A106 | 66 | 1562 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B106 | 66 | 1562 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C106 | 66 | 1562 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F106 | 66 | 1562 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G106 | 66 | 1562 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H106 | 66 | 1562 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I106 | 66 | 1562 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A108 | 66 | 1563 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B108 | 66 | 1563 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C108 | 66 | 1563 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F108 | 66 | 1563 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G108 | 66 | 1563 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H108 | 66 | 1563 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L108 | 66 | 1563 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N108 | 66 | 1563 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P108 | 66 | 1563 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A110 | 66 | 1564 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B110 | 66 | 1564 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C110 | 66 | 1564 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F110 | 66 | 1564 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G110 | 66 | 1564 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H110 | 66 | 1564 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I110 | 66 | 1564 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A112 | 66 | 1565 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B112 | 66 | 1565 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C112 | 66 | 1565 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F112 | 66 | 1565 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G112 | 66 | 1565 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H112 | 66 | 1565 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L112 | 66 | 1565 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N112 | 66 | 1565 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P112 | 66 | 1565 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A114 | 66 | 1566 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B114 | 66 | 1566 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C114 | 66 | 1566 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F114 | 66 | 1566 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G114 | 66 | 1566 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H114 | 66 | 1566 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I114 | 66 | 1566 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A116 | 66 | 1567 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B116 | 66 | 1567 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C116 | 66 | 1567 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F116 | 66 | 1567 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G116 | 66 | 1567 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H116 | 66 | 1567 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L116 | 66 | 1567 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N116 | 66 | 1567 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P116 | 66 | 1567 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A118 | 66 | 1568 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B118 | 66 | 1568 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C118 | 66 | 1568 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F118 | 66 | 1568 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G118 | 66 | 1568 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H118 | 66 | 1568 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I118 | 66 | 1568 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A120 | 66 | 1569 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B120 | 66 | 1569 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C120 | 66 | 1569 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F120 | 66 | 1569 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G120 | 66 | 1569 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H120 | 66 | 1569 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L120 | 66 | 1569 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N120 | 66 | 1569 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P120 | 66 | 1569 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A122 | 66 | 1570 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B122 | 66 | 1570 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C122 | 66 | 1570 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F122 | 66 | 1570 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G122 | 66 | 1570 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H122 | 66 | 1570 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I122 | 66 | 1570 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A124 | 66 | 1571 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 67'!A125 | 66 | 1572 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B125 | 66 | 1572 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C125 | 66 | 1572 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F125 | 66 | 1572 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G125 | 66 | 1572 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H125 | 66 | 1572 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L125 | 66 | 1572 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N125 | 66 | 1572 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P125 | 66 | 1572 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A127 | 66 | 1573 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B127 | 66 | 1573 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C127 | 66 | 1573 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F127 | 66 | 1573 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G127 | 66 | 1573 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H127 | 66 | 1573 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I127 | 66 | 1573 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A129 | 66 | 1574 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B129 | 66 | 1574 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C129 | 66 | 1574 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F129 | 66 | 1574 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G129 | 66 | 1574 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H129 | 66 | 1574 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I129 | 66 | 1574 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A131 | 66 | 1575 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!B131 | 66 | 1575 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!C131 | 66 | 1575 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!F131 | 66 | 1575 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!G131 | 66 | 1575 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!H131 | 66 | 1575 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!L131 | 66 | 1575 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!N131 | 66 | 1575 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!P131 | 66 | 1575 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 67'!A133 | 66 | 1576 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!B133 | 66 | 1576 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!C133 | 66 | 1576 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!F133 | 66 | 1576 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!G133 | 66 | 1576 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!H133 | 66 | 1576 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!I133 | 66 | 1576 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 67'!A135 | 66 | 1577 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!B135 | 66 | 1577 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!C135 | 66 | 1577 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!F135 | 66 | 1577 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!G135 | 66 | 1577 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!H135 | 66 | 1577 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!L135 | 66 | 1577 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!N135 | 66 | 1577 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!P135 | 66 | 1577 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!V135 | 66 | 1577 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!AE135 | 66 | 1577 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 67'!A137 | 66 | 1578 | 0 | 0 | 15003
='Акт выполненных работ 67'!A139 | 66 | 1580 | 0 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 67'!U139 | 66 | 1580 | 1 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 67'!AC139 | 66 | 1580 | 3 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 67'!A140 | 66 | 1581 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 67'!A141 | 66 | 1582 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U141 | 66 | 1582 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A142 | 66 | 1583 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U142 | 66 | 1583 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A143 | 66 | 1584 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U143 | 66 | 1584 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A144 | 66 | 1585 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U144 | 66 | 1585 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A145 | 66 | 1586 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U145 | 66 | 1586 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A146 | 66 | 1587 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!U146 | 66 | 1587 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!A147 | 66 | 1588 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 67'!A148 | 66 | 1589 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U148 | 66 | 1589 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A149 | 66 | 1590 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U149 | 66 | 1590 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A150 | 66 | 1591 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U150 | 66 | 1591 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A151 | 66 | 1592 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!U151 | 66 | 1592 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!A152 | 66 | 1593 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U152 | 66 | 1593 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A153 | 66 | 1594 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U153 | 66 | 1594 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A154 | 66 | 1595 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!U154 | 66 | 1595 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!A155 | 66 | 1596 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U155 | 66 | 1596 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A156 | 66 | 1597 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U156 | 66 | 1597 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A157 | 66 | 1598 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U157 | 66 | 1598 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A158 | 66 | 1599 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U158 | 66 | 1599 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A159 | 66 | 1600 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!U159 | 66 | 1600 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!A160 | 66 | 1601 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U160 | 66 | 1601 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A161 | 66 | 1602 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!U161 | 66 | 1602 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!A162 | 66 | 1603 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!U162 | 66 | 1603 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 67'!A163 | 66 | 1604 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!U163 | 66 | 1604 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 67'!A165 | 66 | 1608 | 0 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!E165 | 66 | 1608 | 1 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!O165 | 66 | 1608 | 2 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!W165 | 66 | 1608 | 3 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!A166 | 66 | 1608 | 4 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!E166 | 66 | 1608 | 5 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!O166 | 66 | 1608 | 6 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!W166 | 66 | 1608 | 7 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!A167 | 66 | 1608 | 8 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!E167 | 66 | 1608 | 9 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!O167 | 66 | 1608 | 10 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!W167 | 66 | 1608 | 11 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!A168 | 66 | 1608 | 12 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!E168 | 66 | 1608 | 13 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!O168 | 66 | 1608 | 14 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 67'!W168 | 66 | 1608 | 15 | 0 | 2011