## Акт выполненных работ 66
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [20 empty] | 0322005
Инвестор : | [15 empty] | по ОКПО
Заказчик (генподрядчик) : |  |  | ООО "Примэнерго" | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик) : |  |  | ИП Волков В.В. | [12 empty] | по ОКПО
Стройка : |  |  | Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
Объект : |  |  | : Ростовская область, с. Приморка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  |  |  |  | 9
[16 empty] | дата |  |  |  |  | 13 |  |  | января |  |  | 2017
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  |  |  |  | по
АКТ | [9 empty] | 2 |  | 02 июля 2017г. |  |  |  |  | 13.01.2017 |  |  |  |  | 02.07.2017
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 248 852,00 руб.
Локальная смета №2 на Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
№ п/п | № по смете | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Стоимость общая, руб |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Материалы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
Монтажные работы наружной линии
1 | 18 | Вышка телескопическая 25 м |  |  | [031050] | маш.-ч | 63 | 158 |  |  |  |  | 158 |  | 13.5 |  |  | 9954 |  |  |  |  | 9951 |  | 851
ИТОГО: | [17 empty] | 9954 |  | 0 |  |  | 9954 |  | 851 |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Стоимость в ценах 2000г.
Зарплата | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Машины и механизмы | [8 empty] | 9954 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 9954
Материалы | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Накладные расходы | [8 empty] | (0+851)*0,95 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 808
Сметная прибыль | [8 empty] | (0+851)*0,5 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 426
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 11188
Переход в цены 1 квартала 2017г.
Зарплата | [8 empty] | 0*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 0
Машины и механизмы | [8 empty] | 9954*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 77940
Материалы | [8 empty] | 0*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 77940
Накладные расходы | [8 empty] | (0+851)*7,83*0,95*0,94 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 5950
Сметная прибыль | [8 empty] | (0+851)*7,83*0,5*0,9 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 2998
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 86888
Компенсация НДС на материалы | [8 empty] | 0*0,18 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 0
Компенсация НДС на машины и механизмы | [8 empty] | (9954-851)*0,18*7,83 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 12830
Компенсация НДС на накладные расходы | [8 empty] | 5950*0,18*0,1712 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 183
Компенсация НДС на сметную прибыль | [8 empty] | 2998*0,18*0,15 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 81
Итого в ценах 1 кв. 2017г. | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 99982
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "Примэнерго" | [16 empty] | Н.П.Тихомиров
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель | [16 empty] | В.В.Волков
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи

## SMW_Служебная (hidden)
КТП-72 Упрощенка 1 кв 2017г..smw
='Акт выполненных работ 66'!A1 | 65 | 1470 | 0 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 66'!Q1 | 65 | 1470 | 1 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 66'!A2 | 65 | 1471 | 0 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 66'!Q2 | 65 | 1471 | 1 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 66'!A3 | 65 | 1472 | 0 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 66'!Q3 | 65 | 1472 | 1 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 66'!A4 | 65 | 1473 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 66'!A5 | 65 | 1474 | 0 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 66'!W5 | 65 | 1474 | 1 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 66'!A6 | 65 | 1475 | 0 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 66'!W6 | 65 | 1475 | 1 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 66'!A7 | 65 | 1476 | 0 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 66'!D7 | 65 | 1476 | 1 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 66'!Q7 | 65 | 1476 | 2 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 66'!W7 | 65 | 1476 | 3 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 66'!A8 | 65 | 1477 | 0 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 66'!D8 | 65 | 1477 | 1 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 66'!Q8 | 65 | 1477 | 2 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 66'!W8 | 65 | 1477 | 3 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 66'!A9 | 65 | 1478 | 0 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 66'!D9 | 65 | 1478 | 1 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 66'!Q9 | 65 | 1478 | 2 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 66'!W9 | 65 | 1478 | 3 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 66'!A10 | 65 | 1479 | 0 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 66'!D10 | 65 | 1479 | 1 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 66'!Q10 | 65 | 1479 | 2 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 66'!W10 | 65 | 1479 | 3 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 66'!A11 | 65 | 1480 | 0 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 66'!D11 | 65 | 1480 | 1 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 66'!Q11 | 65 | 1480 | 2 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 66'!W11 | 65 | 1480 | 3 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 66'!A12 | 65 | 1481 | 0 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 66'!W12 | 65 | 1481 | 1 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 66'!A13 | 65 | 1482 | 0 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 66'!Q13 | 65 | 1482 | 1 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 66'!W13 | 65 | 1482 | 2 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 66'!A14 | 65 | 1483 | 0 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 66'!Q14 | 65 | 1483 | 1 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 66'!W14 | 65 | 1483 | 2 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 66'!Z14 | 65 | 1483 | 3 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 66'!AD14 | 65 | 1483 | 4 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 66'!A15 | 65 | 1484 | 0 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 66'!W15 | 65 | 1484 | 1 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 66'!A16 | 65 | 1485 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 66'!A17 | 65 | 1486 | 0 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!K17 | 65 | 1486 | 1 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!M17 | 65 | 1486 | 2 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!R17 | 65 | 1486 | 3 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!S17 | 65 | 1486 | 4 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!S18 | 65 | 1486 | 5 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!X18 | 65 | 1486 | 6 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!AA17 | 65 | 1486 | 7 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!AA18 | 65 | 1486 | 8 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 66'!A19 | 65 | 1487 | 0 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!K19 | 65 | 1487 | 1 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!M19 | 65 | 1487 | 2 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!R19 | 65 | 1487 | 3 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!S19 | 65 | 1487 | 4 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!X19 | 65 | 1487 | 5 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!AA19 | 65 | 1487 | 6 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 66'!A20 | 65 | 1488 | 0 | 0 | 2316
='Акт выполненных работ 66'!A21 | 65 | 1489 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 66'!A22 | 65 | 1490 | 0 | 0 | 2317
='Акт выполненных работ 66'!A24 | 65 | 1492 | 0 | 0 | 1
='Акт выполненных работ 66'!A25 | 65 | 1493 | 0 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!B25 | 65 | 1493 | 1 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!C25 | 65 | 1493 | 2 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!F25 | 65 | 1493 | 3 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!G25 | 65 | 1493 | 4 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!H25 | 65 | 1493 | 5 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!I25 | 65 | 1493 | 6 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!I26 | 65 | 1493 | 7 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!L26 | 65 | 1493 | 8 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!N26 | 65 | 1493 | 9 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!P26 | 65 | 1493 | 10 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!T25 | 65 | 1493 | 11 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!T26 | 65 | 1493 | 12 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!V26 | 65 | 1493 | 13 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!Y26 | 65 | 1493 | 14 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!AB26 | 65 | 1493 | 15 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!AE26 | 65 | 1493 | 16 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 66'!A27 | 65 | 1494 | 0 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!B27 | 65 | 1494 | 1 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!C27 | 65 | 1494 | 2 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!F27 | 65 | 1494 | 3 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!G27 | 65 | 1494 | 4 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!H27 | 65 | 1494 | 5 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!I27 | 65 | 1494 | 6 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!L27 | 65 | 1494 | 7 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!N27 | 65 | 1494 | 8 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!P27 | 65 | 1494 | 9 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!T27 | 65 | 1494 | 10 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!V27 | 65 | 1494 | 11 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!Y27 | 65 | 1494 | 12 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!AB27 | 65 | 1494 | 13 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!AE27 | 65 | 1494 | 14 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 66'!A28 | 65 | 1495 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 66'!A29 | 65 | 1496 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B29 | 65 | 1496 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C29 | 65 | 1496 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F29 | 65 | 1496 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G29 | 65 | 1496 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H29 | 65 | 1496 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L29 | 65 | 1496 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N29 | 65 | 1496 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P29 | 65 | 1496 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A31 | 65 | 1497 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B31 | 65 | 1497 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C31 | 65 | 1497 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F31 | 65 | 1497 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G31 | 65 | 1497 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H31 | 65 | 1497 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L31 | 65 | 1497 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N31 | 65 | 1497 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P31 | 65 | 1497 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A33 | 65 | 1498 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 66'!A34 | 65 | 1499 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B34 | 65 | 1499 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C34 | 65 | 1499 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F34 | 65 | 1499 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G34 | 65 | 1499 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H34 | 65 | 1499 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L34 | 65 | 1499 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N34 | 65 | 1499 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P34 | 65 | 1499 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A36 | 65 | 1500 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B36 | 65 | 1500 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C36 | 65 | 1500 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F36 | 65 | 1500 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G36 | 65 | 1500 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H36 | 65 | 1500 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L36 | 65 | 1500 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N36 | 65 | 1500 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P36 | 65 | 1500 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A38 | 65 | 1501 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B38 | 65 | 1501 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C38 | 65 | 1501 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F38 | 65 | 1501 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G38 | 65 | 1501 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H38 | 65 | 1501 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L38 | 65 | 1501 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N38 | 65 | 1501 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P38 | 65 | 1501 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A40 | 65 | 1502 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B40 | 65 | 1502 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C40 | 65 | 1502 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F40 | 65 | 1502 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G40 | 65 | 1502 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H40 | 65 | 1502 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L40 | 65 | 1502 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N40 | 65 | 1502 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P40 | 65 | 1502 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A42 | 65 | 1503 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B42 | 65 | 1503 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C42 | 65 | 1503 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F42 | 65 | 1503 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G42 | 65 | 1503 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H42 | 65 | 1503 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L42 | 65 | 1503 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N42 | 65 | 1503 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P42 | 65 | 1503 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A44 | 65 | 1504 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B44 | 65 | 1504 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C44 | 65 | 1504 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F44 | 65 | 1504 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G44 | 65 | 1504 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H44 | 65 | 1504 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L44 | 65 | 1504 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N44 | 65 | 1504 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P44 | 65 | 1504 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A46 | 65 | 1505 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B46 | 65 | 1505 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C46 | 65 | 1505 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F46 | 65 | 1505 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G46 | 65 | 1505 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H46 | 65 | 1505 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L46 | 65 | 1505 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N46 | 65 | 1505 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P46 | 65 | 1505 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A48 | 65 | 1506 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 66'!A49 | 65 | 1507 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B49 | 65 | 1507 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C49 | 65 | 1507 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F49 | 65 | 1507 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G49 | 65 | 1507 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H49 | 65 | 1507 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L49 | 65 | 1507 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N49 | 65 | 1507 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P49 | 65 | 1507 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A51 | 65 | 1508 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B51 | 65 | 1508 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C51 | 65 | 1508 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F51 | 65 | 1508 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G51 | 65 | 1508 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H51 | 65 | 1508 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I51 | 65 | 1508 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A53 | 65 | 1509 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B53 | 65 | 1509 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C53 | 65 | 1509 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F53 | 65 | 1509 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G53 | 65 | 1509 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H53 | 65 | 1509 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L53 | 65 | 1509 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N53 | 65 | 1509 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P53 | 65 | 1509 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A55 | 65 | 1510 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B55 | 65 | 1510 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C55 | 65 | 1510 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F55 | 65 | 1510 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G55 | 65 | 1510 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H55 | 65 | 1510 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I55 | 65 | 1510 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A57 | 65 | 1511 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B57 | 65 | 1511 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C57 | 65 | 1511 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F57 | 65 | 1511 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G57 | 65 | 1511 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H57 | 65 | 1511 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I57 | 65 | 1511 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A59 | 65 | 1512 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B59 | 65 | 1512 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C59 | 65 | 1512 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F59 | 65 | 1512 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G59 | 65 | 1512 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H59 | 65 | 1512 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I59 | 65 | 1512 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A61 | 65 | 1513 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B61 | 65 | 1513 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C61 | 65 | 1513 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F61 | 65 | 1513 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G61 | 65 | 1513 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H61 | 65 | 1513 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L61 | 65 | 1513 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N61 | 65 | 1513 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P61 | 65 | 1513 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A63 | 65 | 1514 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B63 | 65 | 1514 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C63 | 65 | 1514 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F63 | 65 | 1514 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G63 | 65 | 1514 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H63 | 65 | 1514 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I63 | 65 | 1514 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A65 | 65 | 1515 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!B65 | 65 | 1515 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!C65 | 65 | 1515 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!F65 | 65 | 1515 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!G65 | 65 | 1515 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!H65 | 65 | 1515 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!L65 | 65 | 1515 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!N65 | 65 | 1515 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!P65 | 65 | 1515 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!V65 | 65 | 1515 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!AE65 | 65 | 1515 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!A67 | 65 | 1516 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 66'!A68 | 65 | 1517 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B68 | 65 | 1517 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C68 | 65 | 1517 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F68 | 65 | 1517 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G68 | 65 | 1517 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H68 | 65 | 1517 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L68 | 65 | 1517 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N68 | 65 | 1517 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P68 | 65 | 1517 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A70 | 65 | 1518 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B70 | 65 | 1518 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C70 | 65 | 1518 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F70 | 65 | 1518 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G70 | 65 | 1518 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H70 | 65 | 1518 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L70 | 65 | 1518 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N70 | 65 | 1518 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P70 | 65 | 1518 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A72 | 65 | 1519 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B72 | 65 | 1519 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C72 | 65 | 1519 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F72 | 65 | 1519 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G72 | 65 | 1519 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H72 | 65 | 1519 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L72 | 65 | 1519 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N72 | 65 | 1519 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P72 | 65 | 1519 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A74 | 65 | 1520 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B74 | 65 | 1520 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C74 | 65 | 1520 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F74 | 65 | 1520 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G74 | 65 | 1520 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H74 | 65 | 1520 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L74 | 65 | 1520 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N74 | 65 | 1520 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P74 | 65 | 1520 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A76 | 65 | 1521 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B76 | 65 | 1521 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C76 | 65 | 1521 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F76 | 65 | 1521 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G76 | 65 | 1521 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H76 | 65 | 1521 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L76 | 65 | 1521 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N76 | 65 | 1521 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P76 | 65 | 1521 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A78 | 65 | 1522 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B78 | 65 | 1522 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C78 | 65 | 1522 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F78 | 65 | 1522 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G78 | 65 | 1522 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H78 | 65 | 1522 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L78 | 65 | 1522 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N78 | 65 | 1522 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P78 | 65 | 1522 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A80 | 65 | 1523 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B80 | 65 | 1523 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C80 | 65 | 1523 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F80 | 65 | 1523 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G80 | 65 | 1523 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H80 | 65 | 1523 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L80 | 65 | 1523 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N80 | 65 | 1523 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P80 | 65 | 1523 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A82 | 65 | 1524 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B82 | 65 | 1524 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C82 | 65 | 1524 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F82 | 65 | 1524 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G82 | 65 | 1524 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H82 | 65 | 1524 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I82 | 65 | 1524 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A84 | 65 | 1525 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B84 | 65 | 1525 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C84 | 65 | 1525 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F84 | 65 | 1525 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G84 | 65 | 1525 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H84 | 65 | 1525 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I84 | 65 | 1525 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A86 | 65 | 1526 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B86 | 65 | 1526 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C86 | 65 | 1526 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F86 | 65 | 1526 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G86 | 65 | 1526 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H86 | 65 | 1526 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L86 | 65 | 1526 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N86 | 65 | 1526 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P86 | 65 | 1526 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A88 | 65 | 1527 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B88 | 65 | 1527 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C88 | 65 | 1527 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F88 | 65 | 1527 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G88 | 65 | 1527 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H88 | 65 | 1527 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L88 | 65 | 1527 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N88 | 65 | 1527 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P88 | 65 | 1527 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A90 | 65 | 1528 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B90 | 65 | 1528 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C90 | 65 | 1528 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F90 | 65 | 1528 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G90 | 65 | 1528 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H90 | 65 | 1528 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I90 | 65 | 1528 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A92 | 65 | 1529 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B92 | 65 | 1529 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C92 | 65 | 1529 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F92 | 65 | 1529 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G92 | 65 | 1529 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H92 | 65 | 1529 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I92 | 65 | 1529 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A94 | 65 | 1530 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B94 | 65 | 1530 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C94 | 65 | 1530 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F94 | 65 | 1530 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G94 | 65 | 1530 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H94 | 65 | 1530 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I94 | 65 | 1530 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A96 | 65 | 1531 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B96 | 65 | 1531 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C96 | 65 | 1531 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F96 | 65 | 1531 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G96 | 65 | 1531 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H96 | 65 | 1531 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I96 | 65 | 1531 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A98 | 65 | 1532 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B98 | 65 | 1532 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C98 | 65 | 1532 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F98 | 65 | 1532 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G98 | 65 | 1532 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H98 | 65 | 1532 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I98 | 65 | 1532 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A100 | 65 | 1533 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B100 | 65 | 1533 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C100 | 65 | 1533 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F100 | 65 | 1533 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G100 | 65 | 1533 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H100 | 65 | 1533 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I100 | 65 | 1533 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A102 | 65 | 1534 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B102 | 65 | 1534 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C102 | 65 | 1534 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F102 | 65 | 1534 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G102 | 65 | 1534 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H102 | 65 | 1534 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L102 | 65 | 1534 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N102 | 65 | 1534 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P102 | 65 | 1534 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A104 | 65 | 1535 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B104 | 65 | 1535 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C104 | 65 | 1535 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F104 | 65 | 1535 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G104 | 65 | 1535 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H104 | 65 | 1535 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I104 | 65 | 1535 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A106 | 65 | 1536 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B106 | 65 | 1536 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C106 | 65 | 1536 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F106 | 65 | 1536 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G106 | 65 | 1536 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H106 | 65 | 1536 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L106 | 65 | 1536 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N106 | 65 | 1536 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P106 | 65 | 1536 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A108 | 65 | 1537 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B108 | 65 | 1537 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C108 | 65 | 1537 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F108 | 65 | 1537 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G108 | 65 | 1537 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H108 | 65 | 1537 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I108 | 65 | 1537 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A110 | 65 | 1538 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B110 | 65 | 1538 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C110 | 65 | 1538 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F110 | 65 | 1538 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G110 | 65 | 1538 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H110 | 65 | 1538 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L110 | 65 | 1538 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N110 | 65 | 1538 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P110 | 65 | 1538 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A112 | 65 | 1539 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B112 | 65 | 1539 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C112 | 65 | 1539 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F112 | 65 | 1539 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G112 | 65 | 1539 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H112 | 65 | 1539 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I112 | 65 | 1539 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A114 | 65 | 1540 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B114 | 65 | 1540 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C114 | 65 | 1540 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F114 | 65 | 1540 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G114 | 65 | 1540 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H114 | 65 | 1540 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L114 | 65 | 1540 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N114 | 65 | 1540 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P114 | 65 | 1540 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A116 | 65 | 1541 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B116 | 65 | 1541 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C116 | 65 | 1541 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F116 | 65 | 1541 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G116 | 65 | 1541 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H116 | 65 | 1541 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I116 | 65 | 1541 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A118 | 65 | 1542 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B118 | 65 | 1542 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C118 | 65 | 1542 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F118 | 65 | 1542 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G118 | 65 | 1542 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H118 | 65 | 1542 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L118 | 65 | 1542 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N118 | 65 | 1542 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P118 | 65 | 1542 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A120 | 65 | 1543 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B120 | 65 | 1543 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C120 | 65 | 1543 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F120 | 65 | 1543 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G120 | 65 | 1543 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H120 | 65 | 1543 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I120 | 65 | 1543 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A122 | 65 | 1544 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 66'!A123 | 65 | 1545 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B123 | 65 | 1545 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C123 | 65 | 1545 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F123 | 65 | 1545 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G123 | 65 | 1545 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H123 | 65 | 1545 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L123 | 65 | 1545 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N123 | 65 | 1545 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P123 | 65 | 1545 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A125 | 65 | 1546 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B125 | 65 | 1546 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C125 | 65 | 1546 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F125 | 65 | 1546 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G125 | 65 | 1546 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H125 | 65 | 1546 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I125 | 65 | 1546 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A127 | 65 | 1547 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!B127 | 65 | 1547 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!C127 | 65 | 1547 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!F127 | 65 | 1547 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!G127 | 65 | 1547 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!H127 | 65 | 1547 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!L127 | 65 | 1547 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!N127 | 65 | 1547 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!P127 | 65 | 1547 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 66'!A129 | 65 | 1548 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!B129 | 65 | 1548 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!C129 | 65 | 1548 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!F129 | 65 | 1548 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!G129 | 65 | 1548 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!H129 | 65 | 1548 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!I129 | 65 | 1548 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 66'!A131 | 65 | 1549 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!B131 | 65 | 1549 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!C131 | 65 | 1549 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!F131 | 65 | 1549 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!G131 | 65 | 1549 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!H131 | 65 | 1549 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!L131 | 65 | 1549 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!N131 | 65 | 1549 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!P131 | 65 | 1549 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!V131 | 65 | 1549 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!AE131 | 65 | 1549 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 66'!A133 | 65 | 1550 | 0 | 0 | 15003
='Акт выполненных работ 66'!A135 | 65 | 1552 | 0 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 66'!U135 | 65 | 1552 | 1 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 66'!AC135 | 65 | 1552 | 3 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 66'!A136 | 65 | 1553 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 66'!A137 | 65 | 1554 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U137 | 65 | 1554 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A138 | 65 | 1555 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U138 | 65 | 1555 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A139 | 65 | 1556 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U139 | 65 | 1556 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A140 | 65 | 1557 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U140 | 65 | 1557 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A141 | 65 | 1558 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U141 | 65 | 1558 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A142 | 65 | 1559 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!U142 | 65 | 1559 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!A143 | 65 | 1560 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 66'!A144 | 65 | 1561 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U144 | 65 | 1561 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A145 | 65 | 1562 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U145 | 65 | 1562 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A146 | 65 | 1563 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U146 | 65 | 1563 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A147 | 65 | 1564 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!U147 | 65 | 1564 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!A148 | 65 | 1565 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U148 | 65 | 1565 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A149 | 65 | 1566 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U149 | 65 | 1566 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A150 | 65 | 1567 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!U150 | 65 | 1567 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!A151 | 65 | 1568 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U151 | 65 | 1568 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A152 | 65 | 1569 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U152 | 65 | 1569 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A153 | 65 | 1570 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U153 | 65 | 1570 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A154 | 65 | 1571 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U154 | 65 | 1571 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A155 | 65 | 1572 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!U155 | 65 | 1572 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!A156 | 65 | 1573 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U156 | 65 | 1573 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A157 | 65 | 1574 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!U157 | 65 | 1574 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!A158 | 65 | 1575 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!U158 | 65 | 1575 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 66'!A159 | 65 | 1576 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!U159 | 65 | 1576 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 66'!A161 | 65 | 1580 | 0 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!E161 | 65 | 1580 | 1 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!O161 | 65 | 1580 | 2 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!W161 | 65 | 1580 | 3 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!A162 | 65 | 1580 | 4 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!E162 | 65 | 1580 | 5 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!O162 | 65 | 1580 | 6 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!W162 | 65 | 1580 | 7 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!A163 | 65 | 1580 | 8 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!E163 | 65 | 1580 | 9 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!O163 | 65 | 1580 | 10 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!W163 | 65 | 1580 | 11 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!A164 | 65 | 1580 | 12 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!E164 | 65 | 1580 | 13 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!O164 | 65 | 1580 | 14 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 66'!W164 | 65 | 1580 | 15 | 0 | 2011