## Акт выполненных работ 73
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [20 empty] | 0322005
Инвестор : | [15 empty] | по ОКПО
Заказчик (генподрядчик) : |  |  | ООО "Примэнерго" | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик) : |  |  | ООО "ТехСтройСервис" | [12 empty] | по ОКПО
Стройка : |  |  | Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №284
Объект : |  |  | : Ростовская область, с. Приморка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  |  |  |  | 44-1/17
[16 empty] | дата |  |  |  |  | 04 |  |  | ноября |  |  | 2017
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  |  |  |  | по
АКТ | [9 empty] | 6 |  | 28 ноября 2017г |  |  |  |  | 04.11.2017 |  |  |  |  | 28.11.2017
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 211 054,00 руб.
Локальная смета №1 на Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №284
№ п/п | № по смете | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Стоимость общая, руб |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Материалы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
Реконструкция КТП
1 | 24 | Очистка поверхности щетками |  |  | ТЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 14.2 | 8.832 |  |  | 8.832 |  | 0 |  | 0 |  |  | 125 |  | 125 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 |  |  | (0)
2 | 25 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 |  |  | ТЕР15-04-030-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.142 | 566.137 |  |  | 124.407 |  | 3.65 |  | 0.175 |  |  | 81 |  | 18 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 62
|  | ЗП=108,18*1,15; ЭММ=2,92*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  | (0)
3 | 26 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-01-001-01 | 1 шт. | 1 | 195.738 |  |  | 64.935 |  | 130.803 |  | 13.407 |  |  | 196 |  | 65 |  |  | 131 |  | 13 |  |  | 0
|  | ЗП=216,45*0,3; ЭММ=436,01*0,3; ЗПм=44,69*0,3; Мат=30,11*0; ТЗТ=22,5*0,3 |  |  | (0)
4 | 27 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-01-018-01 | 1 компл. (3 шт.) | 3 | 71.922 |  |  | 23.955 |  | 47.967 |  | 4.26 |  |  | 216 |  | 72 |  |  | 144 |  | 13 |  |  | 0
|  | ЗП=79,85*0,3; ЭММ=159,89*0,3; ЗПм=14,2*0,3; Мат=74,91*0; ТЗТ=8,3*0,3 |  |  | (0)
5 | 28 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-01-052-01 | 1 шт. | 6 | 1.908 |  |  | 1.329 |  | 0.579 |  | 0.042 |  |  | 11 |  | 8 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=4,43*0,3; ЭММ=1,93*0,3; ЗПм=0,14*0,3; Мат=0,86*0; ТЗТ=0,46*0,3 |  |  | (0)
6 | 29 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-03-526-03 | 1 шт. | 6 | 9.606 |  |  | 8.571 |  | 1.035 |  | 0.042 |  |  | 57 |  | 51 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=28,57*0,3; ЭММ=3,45*0,3; ЗПм=0,14*0,3; Мат=40,99*0; ТЗТ=2,76*0,3 |  |  | (0)
7 | 30 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-01-056-01 | 1 шт. | 1 | 12.819 |  |  | 8.022 |  | 4.797 |  | 0.381 |  |  | 13 |  | 8 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=26,74*0,3; ЭММ=15,99*0,3; ЗПм=1,27*0,3; Мат=14,53*0; ТЗТ=2,78*0,3 |  |  | (0)
8 | 31 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-03-600-02 | 1 шт. | 1 | 2.661 |  |  | 2.082 |  | 0.579 |  | 0.042 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=6,94*0,3; ЭММ=1,93*0,3; ЗПм=0,14*0,3; Мат=0,49*0; ТЗТ=0,7*0,3 |  |  | (0)
9 | 32 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-01-053-01 | 1 шт. | 3 | 16.65 |  |  | 11.69 |  | 4.96 |  | 0.385 |  |  | 50 |  | 35 |  |  | 15 |  | 1 |  |  | 0
|  | ЗП=23,38*0,5; ЭММ=9,92*0,5; ЗПм=0,77*0,5; Мат=8,63*0; ТЗТ=2,43*0,5 |  |  | (0)
10 | 33 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А |  |  | ТЕРм08-01-001-01 | 1 шт. | 1 | 682.57 |  |  | 216.45 |  | 436.01 |  | 44.69 |  |  | 682 |  | 216 |  |  | 436 |  | 45 |  |  | 30
(0)
11 | 35 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ |  |  | ТЕРм08-01-018-01 | 1 компл. (3 шт.) | 3 | 314.65 |  |  | 79.85 |  | 159.89 |  | 14.2 |  |  | 945 |  | 240 |  |  | 480 |  | 43 |  |  | 225
(0)
12 | 37 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | ТЕРм08-01-052-01 | 1 шт. | 6 | 7.22 |  |  | 4.43 |  | 1.93 |  | 0.14 |  |  | 44 |  | 27 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 5
(0)
13 | 39 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А |  |  | ТЕРм08-01-056-01 | 1 шт. | 1 | 57.26 |  |  | 26.74 |  | 15.99 |  | 1.27 |  |  | 58 |  | 27 |  |  | 16 |  | 1 |  |  | 15
(0)
14 | 41 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные |  |  | ТЕРм08-03-600-02 | 1 шт. | 1 | 9.36 |  |  | 6.94 |  | 1.93 |  | 0.14 |  |  | 9 |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
(0)
15 | 43 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ |  |  | ТЕРм08-01-053-01 | 1 шт. | 3 | 41.93 |  |  | 23.38 |  | 9.92 |  | 0.77 |  |  | 126 |  | 70 |  |  | 30 |  | 2 |  |  | 26
(0)
16 | 45 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А |  |  | ТЕРм08-03-526-03 | 1 шт. | 6 | 73.01 |  |  | 28.57 |  | 3.45 |  | 0.14 |  |  | 438 |  | 171 |  |  | 21 |  | 1 |  |  | 246
(0)
17 | 46 | Автоматический выключатель АЕ2500 Цена: 2700:7,83:1,18=292,23руб |  |  | Прайс | шт | 1 | 292 | [9 empty] | 292
Линия наружного освещения
18 | 50 | Установка светильников с лампами люминесцентными |  |  | ТЕР33-04-014-02 | 1 светильник | 2 | 114.541 |  |  | 23.3335 |  | 90.7375 |  | 10.0625 |  |  | 229 |  | 47 |  |  | 181 |  | 20 |  |  | 1
|  | ЗП=20,29*1,15; ЭММ=72,59*1,25; ЗПм=8,05*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0,8*1,25 |  |  | (0)
ИТОГО: | [17 empty] | 3575 |  | 1189 |  |  | 1484 |  | 140 |  |  | 902
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Стоимость в ценах 2000г.
Зарплата | [8 empty] | 1189 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1189
Машины и механизмы | [8 empty] | 1484 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1484
Материалы | [8 empty] | 902 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 902
Накладные расходы | [8 empty] | (1189+140)*0,95 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 1263
Сметная прибыль | [8 empty] | (1189+140)*0,5 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 665
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 5503
Переход в цены 1 квартала 2017г.
Зарплата | [8 empty] | 1189*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 9310
Машины и механизмы | [8 empty] | 1484*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 11620
Материалы | [8 empty] | 902*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 7063
Итого | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 27993
Накладные расходы | [8 empty] | (1189+140)*7,83*0,95*0,94 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 9293
Сметная прибыль | [8 empty] | (1189+140)*7,83*0,5*0,9 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 4683
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 41969
Компенсация НДС на материалы | [8 empty] | 7063*0,18 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 1271
Компенсация НДС на машины и механизмы | [8 empty] | (1484-140)*0,18*7,83 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 1894
Компенсация НДС на накладные расходы | [8 empty] | 9293*0,18*0,1712 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 286
Компенсация НДС на сметную прибыль | [8 empty] | 4683*0,18*0,15 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 126
Итого в ценах 1 кв. 2017г. | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 45546
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "Примэнерго" | [16 empty] | Н.П.Тихомиров
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ООО "ТехСтройСервис" | [16 empty] | А.Г.Бутенко
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи

## SMW_Служебная (hidden)
КТП-284 Упрощенка 1 кв 2017г. вар 2.smw
='Акт выполненных работ 73'!A1 | 72 | 1496 | 0 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 73'!Q1 | 72 | 1496 | 1 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 73'!A2 | 72 | 1497 | 0 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 73'!Q2 | 72 | 1497 | 1 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 73'!A3 | 72 | 1498 | 0 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 73'!Q3 | 72 | 1498 | 1 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 73'!A4 | 72 | 1499 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 73'!A5 | 72 | 1500 | 0 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 73'!W5 | 72 | 1500 | 1 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 73'!A6 | 72 | 1501 | 0 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 73'!W6 | 72 | 1501 | 1 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 73'!A7 | 72 | 1502 | 0 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 73'!D7 | 72 | 1502 | 1 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 73'!Q7 | 72 | 1502 | 2 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 73'!W7 | 72 | 1502 | 3 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 73'!A8 | 72 | 1503 | 0 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 73'!D8 | 72 | 1503 | 1 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 73'!Q8 | 72 | 1503 | 2 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 73'!W8 | 72 | 1503 | 3 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 73'!A9 | 72 | 1504 | 0 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 73'!D9 | 72 | 1504 | 1 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 73'!Q9 | 72 | 1504 | 2 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 73'!W9 | 72 | 1504 | 3 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 73'!A10 | 72 | 1505 | 0 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 73'!D10 | 72 | 1505 | 1 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 73'!Q10 | 72 | 1505 | 2 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 73'!W10 | 72 | 1505 | 3 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 73'!A11 | 72 | 1506 | 0 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 73'!D11 | 72 | 1506 | 1 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 73'!Q11 | 72 | 1506 | 2 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 73'!W11 | 72 | 1506 | 3 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 73'!A12 | 72 | 1507 | 0 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 73'!W12 | 72 | 1507 | 1 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 73'!A13 | 72 | 1508 | 0 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 73'!Q13 | 72 | 1508 | 1 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 73'!W13 | 72 | 1508 | 2 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 73'!A14 | 72 | 1509 | 0 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 73'!Q14 | 72 | 1509 | 1 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 73'!W14 | 72 | 1509 | 2 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 73'!Z14 | 72 | 1509 | 3 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 73'!AD14 | 72 | 1509 | 4 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 73'!A15 | 72 | 1510 | 0 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 73'!W15 | 72 | 1510 | 1 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 73'!A16 | 72 | 1511 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 73'!A17 | 72 | 1512 | 0 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!K17 | 72 | 1512 | 1 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!M17 | 72 | 1512 | 2 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!R17 | 72 | 1512 | 3 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!S17 | 72 | 1512 | 4 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!S18 | 72 | 1512 | 5 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!X18 | 72 | 1512 | 6 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!AA17 | 72 | 1512 | 7 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!AA18 | 72 | 1512 | 8 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 73'!A19 | 72 | 1513 | 0 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!K19 | 72 | 1513 | 1 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!M19 | 72 | 1513 | 2 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!R19 | 72 | 1513 | 3 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!S19 | 72 | 1513 | 4 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!X19 | 72 | 1513 | 5 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!AA19 | 72 | 1513 | 6 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 73'!A20 | 72 | 1514 | 0 | 0 | 2316
='Акт выполненных работ 73'!A21 | 72 | 1515 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 73'!A22 | 72 | 1516 | 0 | 0 | 2317
='Акт выполненных работ 73'!A24 | 72 | 1518 | 0 | 0 | 1
='Акт выполненных работ 73'!A25 | 72 | 1519 | 0 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!B25 | 72 | 1519 | 1 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!C25 | 72 | 1519 | 2 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!F25 | 72 | 1519 | 3 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!G25 | 72 | 1519 | 4 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!H25 | 72 | 1519 | 5 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!I25 | 72 | 1519 | 6 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!I26 | 72 | 1519 | 7 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!L26 | 72 | 1519 | 8 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!N26 | 72 | 1519 | 9 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!P26 | 72 | 1519 | 10 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!T25 | 72 | 1519 | 11 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!T26 | 72 | 1519 | 12 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!V26 | 72 | 1519 | 13 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!Y26 | 72 | 1519 | 14 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!AB26 | 72 | 1519 | 15 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!AE26 | 72 | 1519 | 16 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 73'!A27 | 72 | 1520 | 0 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!B27 | 72 | 1520 | 1 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!C27 | 72 | 1520 | 2 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!F27 | 72 | 1520 | 3 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!G27 | 72 | 1520 | 4 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!H27 | 72 | 1520 | 5 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!I27 | 72 | 1520 | 6 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!L27 | 72 | 1520 | 7 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!N27 | 72 | 1520 | 8 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!P27 | 72 | 1520 | 9 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!T27 | 72 | 1520 | 10 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!V27 | 72 | 1520 | 11 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!Y27 | 72 | 1520 | 12 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!AB27 | 72 | 1520 | 13 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!AE27 | 72 | 1520 | 14 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 73'!A28 | 72 | 1521 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 73'!A29 | 72 | 1522 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B29 | 72 | 1522 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C29 | 72 | 1522 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F29 | 72 | 1522 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G29 | 72 | 1522 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H29 | 72 | 1522 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L29 | 72 | 1522 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N29 | 72 | 1522 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P29 | 72 | 1522 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A31 | 72 | 1523 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B31 | 72 | 1523 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C31 | 72 | 1523 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F31 | 72 | 1523 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G31 | 72 | 1523 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H31 | 72 | 1523 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L31 | 72 | 1523 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N31 | 72 | 1523 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P31 | 72 | 1523 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A33 | 72 | 1524 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 73'!A34 | 72 | 1525 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B34 | 72 | 1525 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C34 | 72 | 1525 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F34 | 72 | 1525 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G34 | 72 | 1525 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H34 | 72 | 1525 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L34 | 72 | 1525 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N34 | 72 | 1525 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P34 | 72 | 1525 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A36 | 72 | 1526 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B36 | 72 | 1526 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C36 | 72 | 1526 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F36 | 72 | 1526 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G36 | 72 | 1526 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H36 | 72 | 1526 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L36 | 72 | 1526 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N36 | 72 | 1526 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P36 | 72 | 1526 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A38 | 72 | 1527 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B38 | 72 | 1527 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C38 | 72 | 1527 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F38 | 72 | 1527 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G38 | 72 | 1527 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H38 | 72 | 1527 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L38 | 72 | 1527 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N38 | 72 | 1527 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P38 | 72 | 1527 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A40 | 72 | 1528 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B40 | 72 | 1528 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C40 | 72 | 1528 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F40 | 72 | 1528 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G40 | 72 | 1528 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H40 | 72 | 1528 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L40 | 72 | 1528 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N40 | 72 | 1528 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P40 | 72 | 1528 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A42 | 72 | 1529 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B42 | 72 | 1529 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C42 | 72 | 1529 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F42 | 72 | 1529 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G42 | 72 | 1529 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H42 | 72 | 1529 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L42 | 72 | 1529 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N42 | 72 | 1529 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P42 | 72 | 1529 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A44 | 72 | 1530 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B44 | 72 | 1530 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C44 | 72 | 1530 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F44 | 72 | 1530 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G44 | 72 | 1530 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H44 | 72 | 1530 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L44 | 72 | 1530 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N44 | 72 | 1530 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P44 | 72 | 1530 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A46 | 72 | 1531 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B46 | 72 | 1531 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C46 | 72 | 1531 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F46 | 72 | 1531 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G46 | 72 | 1531 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H46 | 72 | 1531 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L46 | 72 | 1531 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N46 | 72 | 1531 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P46 | 72 | 1531 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A48 | 72 | 1532 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!B48 | 72 | 1532 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!C48 | 72 | 1532 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!F48 | 72 | 1532 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!G48 | 72 | 1532 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!H48 | 72 | 1532 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!L48 | 72 | 1532 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!N48 | 72 | 1532 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!P48 | 72 | 1532 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!V48 | 72 | 1532 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!AE48 | 72 | 1532 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!A50 | 72 | 1533 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 73'!A51 | 72 | 1534 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B51 | 72 | 1534 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C51 | 72 | 1534 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F51 | 72 | 1534 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G51 | 72 | 1534 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H51 | 72 | 1534 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L51 | 72 | 1534 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N51 | 72 | 1534 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P51 | 72 | 1534 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A53 | 72 | 1535 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B53 | 72 | 1535 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C53 | 72 | 1535 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F53 | 72 | 1535 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G53 | 72 | 1535 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H53 | 72 | 1535 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I53 | 72 | 1535 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A55 | 72 | 1536 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B55 | 72 | 1536 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C55 | 72 | 1536 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F55 | 72 | 1536 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G55 | 72 | 1536 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H55 | 72 | 1536 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I55 | 72 | 1536 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A57 | 72 | 1537 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B57 | 72 | 1537 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C57 | 72 | 1537 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F57 | 72 | 1537 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G57 | 72 | 1537 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H57 | 72 | 1537 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I57 | 72 | 1537 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A59 | 72 | 1538 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B59 | 72 | 1538 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C59 | 72 | 1538 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F59 | 72 | 1538 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G59 | 72 | 1538 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H59 | 72 | 1538 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I59 | 72 | 1538 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A61 | 72 | 1539 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B61 | 72 | 1539 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C61 | 72 | 1539 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F61 | 72 | 1539 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G61 | 72 | 1539 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H61 | 72 | 1539 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I61 | 72 | 1539 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A63 | 72 | 1540 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B63 | 72 | 1540 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C63 | 72 | 1540 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F63 | 72 | 1540 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G63 | 72 | 1540 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H63 | 72 | 1540 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I63 | 72 | 1540 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A65 | 72 | 1541 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B65 | 72 | 1541 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C65 | 72 | 1541 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F65 | 72 | 1541 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G65 | 72 | 1541 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H65 | 72 | 1541 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I65 | 72 | 1541 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A67 | 72 | 1542 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B67 | 72 | 1542 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C67 | 72 | 1542 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F67 | 72 | 1542 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G67 | 72 | 1542 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H67 | 72 | 1542 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I67 | 72 | 1542 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A69 | 72 | 1543 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B69 | 72 | 1543 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C69 | 72 | 1543 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F69 | 72 | 1543 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G69 | 72 | 1543 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H69 | 72 | 1543 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I69 | 72 | 1543 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A71 | 72 | 1544 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B71 | 72 | 1544 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C71 | 72 | 1544 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F71 | 72 | 1544 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G71 | 72 | 1544 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H71 | 72 | 1544 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L71 | 72 | 1544 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N71 | 72 | 1544 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P71 | 72 | 1544 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A73 | 72 | 1545 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B73 | 72 | 1545 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C73 | 72 | 1545 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F73 | 72 | 1545 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G73 | 72 | 1545 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H73 | 72 | 1545 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I73 | 72 | 1545 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A75 | 72 | 1546 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!B75 | 72 | 1546 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!C75 | 72 | 1546 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!F75 | 72 | 1546 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!G75 | 72 | 1546 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!H75 | 72 | 1546 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!L75 | 72 | 1546 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!N75 | 72 | 1546 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!P75 | 72 | 1546 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!V75 | 72 | 1546 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!AE75 | 72 | 1546 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!A77 | 72 | 1547 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 73'!A78 | 72 | 1548 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B78 | 72 | 1548 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C78 | 72 | 1548 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F78 | 72 | 1548 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G78 | 72 | 1548 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H78 | 72 | 1548 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L78 | 72 | 1548 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N78 | 72 | 1548 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P78 | 72 | 1548 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A80 | 72 | 1549 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B80 | 72 | 1549 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C80 | 72 | 1549 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F80 | 72 | 1549 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G80 | 72 | 1549 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H80 | 72 | 1549 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L80 | 72 | 1549 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N80 | 72 | 1549 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P80 | 72 | 1549 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A82 | 72 | 1550 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B82 | 72 | 1550 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C82 | 72 | 1550 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F82 | 72 | 1550 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G82 | 72 | 1550 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H82 | 72 | 1550 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L82 | 72 | 1550 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N82 | 72 | 1550 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P82 | 72 | 1550 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A84 | 72 | 1551 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B84 | 72 | 1551 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C84 | 72 | 1551 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F84 | 72 | 1551 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G84 | 72 | 1551 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H84 | 72 | 1551 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L84 | 72 | 1551 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N84 | 72 | 1551 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P84 | 72 | 1551 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A86 | 72 | 1552 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B86 | 72 | 1552 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C86 | 72 | 1552 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F86 | 72 | 1552 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G86 | 72 | 1552 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H86 | 72 | 1552 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L86 | 72 | 1552 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N86 | 72 | 1552 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P86 | 72 | 1552 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A88 | 72 | 1553 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B88 | 72 | 1553 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C88 | 72 | 1553 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F88 | 72 | 1553 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G88 | 72 | 1553 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H88 | 72 | 1553 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L88 | 72 | 1553 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N88 | 72 | 1553 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P88 | 72 | 1553 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A90 | 72 | 1554 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B90 | 72 | 1554 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C90 | 72 | 1554 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F90 | 72 | 1554 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G90 | 72 | 1554 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H90 | 72 | 1554 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L90 | 72 | 1554 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N90 | 72 | 1554 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P90 | 72 | 1554 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A92 | 72 | 1555 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B92 | 72 | 1555 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C92 | 72 | 1555 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F92 | 72 | 1555 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G92 | 72 | 1555 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H92 | 72 | 1555 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L92 | 72 | 1555 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N92 | 72 | 1555 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P92 | 72 | 1555 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A94 | 72 | 1556 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B94 | 72 | 1556 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C94 | 72 | 1556 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F94 | 72 | 1556 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G94 | 72 | 1556 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H94 | 72 | 1556 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L94 | 72 | 1556 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N94 | 72 | 1556 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P94 | 72 | 1556 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A96 | 72 | 1557 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B96 | 72 | 1557 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C96 | 72 | 1557 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F96 | 72 | 1557 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G96 | 72 | 1557 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H96 | 72 | 1557 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L96 | 72 | 1557 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N96 | 72 | 1557 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P96 | 72 | 1557 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A98 | 72 | 1558 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B98 | 72 | 1558 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C98 | 72 | 1558 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F98 | 72 | 1558 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G98 | 72 | 1558 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H98 | 72 | 1558 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I98 | 72 | 1558 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A100 | 72 | 1559 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B100 | 72 | 1559 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C100 | 72 | 1559 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F100 | 72 | 1559 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G100 | 72 | 1559 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H100 | 72 | 1559 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L100 | 72 | 1559 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N100 | 72 | 1559 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P100 | 72 | 1559 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A102 | 72 | 1560 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B102 | 72 | 1560 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C102 | 72 | 1560 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F102 | 72 | 1560 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G102 | 72 | 1560 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H102 | 72 | 1560 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I102 | 72 | 1560 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A104 | 72 | 1561 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B104 | 72 | 1561 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C104 | 72 | 1561 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F104 | 72 | 1561 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G104 | 72 | 1561 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H104 | 72 | 1561 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L104 | 72 | 1561 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N104 | 72 | 1561 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P104 | 72 | 1561 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A106 | 72 | 1562 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B106 | 72 | 1562 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C106 | 72 | 1562 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F106 | 72 | 1562 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G106 | 72 | 1562 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H106 | 72 | 1562 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I106 | 72 | 1562 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A108 | 72 | 1563 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B108 | 72 | 1563 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C108 | 72 | 1563 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F108 | 72 | 1563 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G108 | 72 | 1563 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H108 | 72 | 1563 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L108 | 72 | 1563 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N108 | 72 | 1563 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P108 | 72 | 1563 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A110 | 72 | 1564 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B110 | 72 | 1564 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C110 | 72 | 1564 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F110 | 72 | 1564 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G110 | 72 | 1564 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H110 | 72 | 1564 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I110 | 72 | 1564 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A112 | 72 | 1565 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B112 | 72 | 1565 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C112 | 72 | 1565 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F112 | 72 | 1565 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G112 | 72 | 1565 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H112 | 72 | 1565 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L112 | 72 | 1565 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N112 | 72 | 1565 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P112 | 72 | 1565 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A114 | 72 | 1566 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B114 | 72 | 1566 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C114 | 72 | 1566 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F114 | 72 | 1566 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G114 | 72 | 1566 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H114 | 72 | 1566 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I114 | 72 | 1566 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A116 | 72 | 1567 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B116 | 72 | 1567 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C116 | 72 | 1567 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F116 | 72 | 1567 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G116 | 72 | 1567 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H116 | 72 | 1567 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L116 | 72 | 1567 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N116 | 72 | 1567 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P116 | 72 | 1567 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A118 | 72 | 1568 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B118 | 72 | 1568 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C118 | 72 | 1568 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F118 | 72 | 1568 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G118 | 72 | 1568 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H118 | 72 | 1568 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I118 | 72 | 1568 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A120 | 72 | 1569 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B120 | 72 | 1569 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C120 | 72 | 1569 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F120 | 72 | 1569 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G120 | 72 | 1569 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H120 | 72 | 1569 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L120 | 72 | 1569 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N120 | 72 | 1569 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P120 | 72 | 1569 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A122 | 72 | 1570 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B122 | 72 | 1570 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C122 | 72 | 1570 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F122 | 72 | 1570 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G122 | 72 | 1570 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H122 | 72 | 1570 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I122 | 72 | 1570 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A124 | 72 | 1571 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 73'!A125 | 72 | 1572 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B125 | 72 | 1572 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C125 | 72 | 1572 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F125 | 72 | 1572 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G125 | 72 | 1572 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H125 | 72 | 1572 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L125 | 72 | 1572 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N125 | 72 | 1572 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P125 | 72 | 1572 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A127 | 72 | 1573 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B127 | 72 | 1573 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C127 | 72 | 1573 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F127 | 72 | 1573 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G127 | 72 | 1573 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H127 | 72 | 1573 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I127 | 72 | 1573 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A129 | 72 | 1574 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B129 | 72 | 1574 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C129 | 72 | 1574 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F129 | 72 | 1574 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G129 | 72 | 1574 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H129 | 72 | 1574 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I129 | 72 | 1574 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A131 | 72 | 1575 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!B131 | 72 | 1575 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!C131 | 72 | 1575 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!F131 | 72 | 1575 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!G131 | 72 | 1575 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!H131 | 72 | 1575 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!L131 | 72 | 1575 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!N131 | 72 | 1575 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!P131 | 72 | 1575 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 73'!A133 | 72 | 1576 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!B133 | 72 | 1576 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!C133 | 72 | 1576 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!F133 | 72 | 1576 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!G133 | 72 | 1576 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!H133 | 72 | 1576 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!I133 | 72 | 1576 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 73'!A135 | 72 | 1577 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!B135 | 72 | 1577 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!C135 | 72 | 1577 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!F135 | 72 | 1577 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!G135 | 72 | 1577 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!H135 | 72 | 1577 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!L135 | 72 | 1577 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!N135 | 72 | 1577 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!P135 | 72 | 1577 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!V135 | 72 | 1577 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!AE135 | 72 | 1577 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 73'!A137 | 72 | 1578 | 0 | 0 | 15003
='Акт выполненных работ 73'!A139 | 72 | 1580 | 0 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 73'!U139 | 72 | 1580 | 1 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 73'!AC139 | 72 | 1580 | 3 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 73'!A140 | 72 | 1581 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 73'!A141 | 72 | 1582 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U141 | 72 | 1582 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A142 | 72 | 1583 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U142 | 72 | 1583 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A143 | 72 | 1584 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U143 | 72 | 1584 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A144 | 72 | 1585 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U144 | 72 | 1585 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A145 | 72 | 1586 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U145 | 72 | 1586 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A146 | 72 | 1587 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!U146 | 72 | 1587 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!A147 | 72 | 1588 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 73'!A148 | 72 | 1589 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U148 | 72 | 1589 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A149 | 72 | 1590 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U149 | 72 | 1590 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A150 | 72 | 1591 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U150 | 72 | 1591 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A151 | 72 | 1592 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!U151 | 72 | 1592 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!A152 | 72 | 1593 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U152 | 72 | 1593 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A153 | 72 | 1594 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U153 | 72 | 1594 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A154 | 72 | 1595 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!U154 | 72 | 1595 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!A155 | 72 | 1596 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U155 | 72 | 1596 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A156 | 72 | 1597 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U156 | 72 | 1597 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A157 | 72 | 1598 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U157 | 72 | 1598 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A158 | 72 | 1599 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U158 | 72 | 1599 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A159 | 72 | 1600 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!U159 | 72 | 1600 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!A160 | 72 | 1601 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U160 | 72 | 1601 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A161 | 72 | 1602 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!U161 | 72 | 1602 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!A162 | 72 | 1603 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!U162 | 72 | 1603 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 73'!A163 | 72 | 1604 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!U163 | 72 | 1604 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 73'!A165 | 72 | 1608 | 0 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!E165 | 72 | 1608 | 1 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!O165 | 72 | 1608 | 2 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!W165 | 72 | 1608 | 3 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!A166 | 72 | 1608 | 4 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!E166 | 72 | 1608 | 5 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!O166 | 72 | 1608 | 6 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!W166 | 72 | 1608 | 7 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!A167 | 72 | 1608 | 8 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!E167 | 72 | 1608 | 9 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!O167 | 72 | 1608 | 10 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!W167 | 72 | 1608 | 11 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!A168 | 72 | 1608 | 12 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!E168 | 72 | 1608 | 13 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!O168 | 72 | 1608 | 14 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 73'!W168 | 72 | 1608 | 15 | 0 | 2011