## Акт выполненных работ 69
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [20 empty] | 0322005
Инвестор : | [15 empty] | по ОКПО
Заказчик (генподрядчик) : |  |  | ООО "Примэнерго" | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик) : |  |  | ООО "ТехСтройСервис" | [12 empty] | по ОКПО
Стройка : |  |  | Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
Объект : |  |  | : Ростовская область, с. Приморка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  |  |  |  | 44/17
[16 empty] | дата |  |  |  |  | 01 |  |  | ноября |  |  | 2017
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  |  |  |  | по
АКТ | [9 empty] | 5 |  | 03 ноября 2017г. |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 03.11.2017
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 248 852,00 руб.
Локальная смета №2 на Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
№ п/п | № по смете | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Стоимость общая, руб |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Материалы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
Монтажные работы наружной линии
1 | 16 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | ТЕР33-04-013-03 | 1 ответвление | 25 | 195.074 |  |  | 34.6265 |  | 153.3875 |  | 17.225 |  |  | 4878 |  | 866 |  |  | 3835 |  | 431 |  |  | 177
|  | ЗП=30,11*1,15; ЭММ=122,71*1,25; ЗПм=13,78*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=1,37*1,25 |  |  | (0)
Реконструкция КТП
2 | 19 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А (Демонтаж) |  |  | ТЕРм08-01-025-01 | 1 подстанция | 1 | 350.748 |  |  | 89.178 |  | 261.57 |  | 28.917 |  |  | 351 |  | 89 |  |  | 262 |  | 29 |  |  | 0
|  | ЗП=297,26*0,3; ЭММ=871,9*0,3; ЗПм=96,39*0,3; Мат=78,97*0; ТЗТ=30,9*0,3 |  |  | (0)
3 | 20 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 |  |  | ТЕР01-01-111-02 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.015 | 1265.4255 |  |  | 1265.4255 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=1100,37*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=129*1,15; ТЗТм=0*1,25 |  |  | (0)
4 | 21 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | ТЕР01-02-057-02 | 100 м3 грунта | 0.06 | 1381.38 |  |  | 1381.38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 83 |  | 83 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 |  |  | (0)
5 | 22 | Устройство бетонной подготовки |  |  | ТЕР06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002 | 49296.745 |  |  | 1614.6 |  | 1929.625 |  | 303.75 |  |  | 99 |  | 3 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 92
|  | ЗП=1404*1,15; ЭММ=1543,7*1,25; ЗПм=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25 |  |  | (0)
6 | 23 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | ТЕР06-01-015-10 | 1 т | 0.015 | 5879.076 |  |  | 128.7885 |  | 45.6375 |  | 2.7 |  |  | 89 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 86
|  | ЗП=111,99*1,15; ЭММ=36,51*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25 |  |  | (0)
7 | 24 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |  |  | ТЕР06-01-001-15 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.02 | 49320.483 |  |  | 1145.9405 |  | 2138.7625 |  | 326.8375 |  |  | 987 |  | 23 |  |  | 43 |  | 7 |  |  | 921
|  | ЗП=996,47*1,15; ЭММ=1711,01*1,25; ЗПм=261,47*1,25; ТЗТ=116,82*1,15; ТЗТм=19,44*1,25 |  |  | (0)
8 | 25 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм |  |  | ТЕРм08-02-472-01 | 100 м | 0.555 | 254.25 |  |  | 178.6 |  | 51.7 |  | 1.89 |  |  | 141 |  | 99 |  |  | 29 |  | 1 |  |  | 13
(0)
9 | 28 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление кожуха КТП) |  |  | ТЕРм38-01-006-05 | 1 т конструкций | 0.267 | 11827.79 |  |  | 1776.6 |  | 3512.61 |  | 150.16 |  |  | 3158 |  | 474 |  |  | 938 |  | 40 |  |  | 1746
(0)
10 | 29 | Монтаж каркасов прочих печей и выдвижные поды (Монтаж кожуха КТП) |  |  | ТЕР09-06-024-02 | 1 т конструкций | 0.267 | 1197.05 |  |  | 519.7425 |  | 550.7875 |  | 13.1625 |  |  | 320 |  | 139 |  |  | 147 |  | 4 |  |  | 34
|  | ЗП=451,95*1,15; ЭММ=440,63*1,25; ЗПм=10,53*1,25; ТЗТ=46,98*1,15; ТЗТм=0,78*1,25 |  |  | (0)
11 | 36 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А |  |  | ТЕРм08-01-001-01 | 1 шт. | 1 | 682.57 |  |  | 216.45 |  | 436.01 |  | 44.69 |  |  | 682 |  | 216 |  |  | 436 |  | 45 |  |  | 30
(0)
12 | 38 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А |  |  | ТЕРм08-03-526-03 | 1 шт. | 6 | 73.01 |  |  | 28.57 |  | 3.45 |  | 0.14 |  |  | 438 |  | 171 |  |  | 21 |  | 1 |  |  | 246
(0)
13 | 40 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А |  |  | ТЕРм08-01-056-01 | 1 шт. | 1 | 57.26 |  |  | 26.74 |  | 15.99 |  | 1.27 |  |  | 58 |  | 27 |  |  | 16 |  | 1 |  |  | 15
(0)
14 | 42 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные |  |  | ТЕРм08-03-600-02 | 1 шт. | 1 | 9.36 |  |  | 6.94 |  | 1.93 |  | 0.14 |  |  | 9 |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
(0)
ИТОГО: | [17 empty] | 11312 |  | 2218 |  |  | 5734 |  | 560 |  |  | 3360
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Стоимость в ценах 2000г.
Зарплата | [8 empty] | 2218 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2218
Машины и механизмы | [8 empty] | 5734 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 5734
Материалы | [8 empty] | 3360 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3360
Накладные расходы | [8 empty] | (2218+560)*0,95 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 2639
Сметная прибыль | [8 empty] | (2218+560)*0,5 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 1389
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 15340
Переход в цены 1 квартала 2017г.
Зарплата | [8 empty] | 2218*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 17367
Машины и механизмы | [8 empty] | 5734*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 44897
Материалы | [8 empty] | 3360*0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 62264
Накладные расходы | [8 empty] | (2218+560)*7,83*0,95*0,94 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 19424
Сметная прибыль | [8 empty] | (2218+560)*7,83*0,5*0,9 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 9788
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 91476
Компенсация НДС на материалы | [8 empty] | 0*0,18 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 0
Компенсация НДС на машины и механизмы | [8 empty] | (5734-560)*0,18*7,83 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 7292
Компенсация НДС на накладные расходы | [8 empty] | 19424*0,18*0,1712 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 599
Компенсация НДС на сметную прибыль | [8 empty] | 9788*0,18*0,15 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 264
Итого в ценах 1 кв. 2017г. | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 99631
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "Примэнерго" | [16 empty] | Н.П.Тихомиров
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ООО "ТехСтройСервис" | [16 empty] | А.Г.Бутенко
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи

## SMW_Служебная (hidden)
КТП-72 Упрощенка 1 кв 2017г..smw
='Акт выполненных работ 69'!A1 | 68 | 1470 | 0 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 69'!Q1 | 68 | 1470 | 1 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 69'!A2 | 68 | 1471 | 0 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 69'!Q2 | 68 | 1471 | 1 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 69'!A3 | 68 | 1472 | 0 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 69'!Q3 | 68 | 1472 | 1 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 69'!A4 | 68 | 1473 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 69'!A5 | 68 | 1474 | 0 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 69'!W5 | 68 | 1474 | 1 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 69'!A6 | 68 | 1475 | 0 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 69'!W6 | 68 | 1475 | 1 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 69'!A7 | 68 | 1476 | 0 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 69'!D7 | 68 | 1476 | 1 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 69'!Q7 | 68 | 1476 | 2 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 69'!W7 | 68 | 1476 | 3 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 69'!A8 | 68 | 1477 | 0 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 69'!D8 | 68 | 1477 | 1 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 69'!Q8 | 68 | 1477 | 2 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 69'!W8 | 68 | 1477 | 3 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 69'!A9 | 68 | 1478 | 0 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 69'!D9 | 68 | 1478 | 1 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 69'!Q9 | 68 | 1478 | 2 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 69'!W9 | 68 | 1478 | 3 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 69'!A10 | 68 | 1479 | 0 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 69'!D10 | 68 | 1479 | 1 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 69'!Q10 | 68 | 1479 | 2 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 69'!W10 | 68 | 1479 | 3 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 69'!A11 | 68 | 1480 | 0 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 69'!D11 | 68 | 1480 | 1 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 69'!Q11 | 68 | 1480 | 2 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 69'!W11 | 68 | 1480 | 3 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 69'!A12 | 68 | 1481 | 0 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 69'!W12 | 68 | 1481 | 1 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 69'!A13 | 68 | 1482 | 0 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 69'!Q13 | 68 | 1482 | 1 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 69'!W13 | 68 | 1482 | 2 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 69'!A14 | 68 | 1483 | 0 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 69'!Q14 | 68 | 1483 | 1 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 69'!W14 | 68 | 1483 | 2 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 69'!Z14 | 68 | 1483 | 3 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 69'!AD14 | 68 | 1483 | 4 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 69'!A15 | 68 | 1484 | 0 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 69'!W15 | 68 | 1484 | 1 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 69'!A16 | 68 | 1485 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 69'!A17 | 68 | 1486 | 0 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!K17 | 68 | 1486 | 1 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!M17 | 68 | 1486 | 2 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!R17 | 68 | 1486 | 3 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!S17 | 68 | 1486 | 4 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!S18 | 68 | 1486 | 5 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!X18 | 68 | 1486 | 6 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!AA17 | 68 | 1486 | 7 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!AA18 | 68 | 1486 | 8 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 69'!A19 | 68 | 1487 | 0 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!K19 | 68 | 1487 | 1 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!M19 | 68 | 1487 | 2 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!R19 | 68 | 1487 | 3 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!S19 | 68 | 1487 | 4 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!X19 | 68 | 1487 | 5 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!AA19 | 68 | 1487 | 6 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 69'!A20 | 68 | 1488 | 0 | 0 | 2316
='Акт выполненных работ 69'!A21 | 68 | 1489 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 69'!A22 | 68 | 1490 | 0 | 0 | 2317
='Акт выполненных работ 69'!A24 | 68 | 1492 | 0 | 0 | 1
='Акт выполненных работ 69'!A25 | 68 | 1493 | 0 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!B25 | 68 | 1493 | 1 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!C25 | 68 | 1493 | 2 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!F25 | 68 | 1493 | 3 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!G25 | 68 | 1493 | 4 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!H25 | 68 | 1493 | 5 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!I25 | 68 | 1493 | 6 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!I26 | 68 | 1493 | 7 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!L26 | 68 | 1493 | 8 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!N26 | 68 | 1493 | 9 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!P26 | 68 | 1493 | 10 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!T25 | 68 | 1493 | 11 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!T26 | 68 | 1493 | 12 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!V26 | 68 | 1493 | 13 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!Y26 | 68 | 1493 | 14 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!AB26 | 68 | 1493 | 15 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!AE26 | 68 | 1493 | 16 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 69'!A27 | 68 | 1494 | 0 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!B27 | 68 | 1494 | 1 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!C27 | 68 | 1494 | 2 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!F27 | 68 | 1494 | 3 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!G27 | 68 | 1494 | 4 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!H27 | 68 | 1494 | 5 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!I27 | 68 | 1494 | 6 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!L27 | 68 | 1494 | 7 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!N27 | 68 | 1494 | 8 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!P27 | 68 | 1494 | 9 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!T27 | 68 | 1494 | 10 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!V27 | 68 | 1494 | 11 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!Y27 | 68 | 1494 | 12 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!AB27 | 68 | 1494 | 13 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!AE27 | 68 | 1494 | 14 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 69'!A28 | 68 | 1495 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 69'!A29 | 68 | 1496 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B29 | 68 | 1496 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C29 | 68 | 1496 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F29 | 68 | 1496 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G29 | 68 | 1496 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H29 | 68 | 1496 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L29 | 68 | 1496 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N29 | 68 | 1496 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P29 | 68 | 1496 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A31 | 68 | 1497 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B31 | 68 | 1497 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C31 | 68 | 1497 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F31 | 68 | 1497 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G31 | 68 | 1497 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H31 | 68 | 1497 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L31 | 68 | 1497 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N31 | 68 | 1497 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P31 | 68 | 1497 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A33 | 68 | 1498 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 69'!A34 | 68 | 1499 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B34 | 68 | 1499 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C34 | 68 | 1499 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F34 | 68 | 1499 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G34 | 68 | 1499 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H34 | 68 | 1499 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L34 | 68 | 1499 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N34 | 68 | 1499 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P34 | 68 | 1499 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A36 | 68 | 1500 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B36 | 68 | 1500 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C36 | 68 | 1500 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F36 | 68 | 1500 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G36 | 68 | 1500 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H36 | 68 | 1500 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L36 | 68 | 1500 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N36 | 68 | 1500 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P36 | 68 | 1500 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A38 | 68 | 1501 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B38 | 68 | 1501 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C38 | 68 | 1501 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F38 | 68 | 1501 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G38 | 68 | 1501 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H38 | 68 | 1501 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L38 | 68 | 1501 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N38 | 68 | 1501 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P38 | 68 | 1501 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A40 | 68 | 1502 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B40 | 68 | 1502 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C40 | 68 | 1502 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F40 | 68 | 1502 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G40 | 68 | 1502 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H40 | 68 | 1502 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L40 | 68 | 1502 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N40 | 68 | 1502 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P40 | 68 | 1502 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A42 | 68 | 1503 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B42 | 68 | 1503 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C42 | 68 | 1503 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F42 | 68 | 1503 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G42 | 68 | 1503 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H42 | 68 | 1503 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L42 | 68 | 1503 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N42 | 68 | 1503 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P42 | 68 | 1503 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A44 | 68 | 1504 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B44 | 68 | 1504 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C44 | 68 | 1504 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F44 | 68 | 1504 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G44 | 68 | 1504 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H44 | 68 | 1504 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L44 | 68 | 1504 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N44 | 68 | 1504 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P44 | 68 | 1504 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A46 | 68 | 1505 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B46 | 68 | 1505 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C46 | 68 | 1505 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F46 | 68 | 1505 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G46 | 68 | 1505 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H46 | 68 | 1505 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L46 | 68 | 1505 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N46 | 68 | 1505 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P46 | 68 | 1505 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A48 | 68 | 1506 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 69'!A49 | 68 | 1507 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B49 | 68 | 1507 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C49 | 68 | 1507 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F49 | 68 | 1507 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G49 | 68 | 1507 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H49 | 68 | 1507 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L49 | 68 | 1507 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N49 | 68 | 1507 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P49 | 68 | 1507 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A51 | 68 | 1508 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B51 | 68 | 1508 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C51 | 68 | 1508 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F51 | 68 | 1508 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G51 | 68 | 1508 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H51 | 68 | 1508 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I51 | 68 | 1508 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A53 | 68 | 1509 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B53 | 68 | 1509 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C53 | 68 | 1509 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F53 | 68 | 1509 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G53 | 68 | 1509 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H53 | 68 | 1509 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L53 | 68 | 1509 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N53 | 68 | 1509 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P53 | 68 | 1509 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A55 | 68 | 1510 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B55 | 68 | 1510 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C55 | 68 | 1510 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F55 | 68 | 1510 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G55 | 68 | 1510 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H55 | 68 | 1510 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I55 | 68 | 1510 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A57 | 68 | 1511 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B57 | 68 | 1511 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C57 | 68 | 1511 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F57 | 68 | 1511 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G57 | 68 | 1511 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H57 | 68 | 1511 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I57 | 68 | 1511 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A59 | 68 | 1512 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B59 | 68 | 1512 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C59 | 68 | 1512 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F59 | 68 | 1512 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G59 | 68 | 1512 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H59 | 68 | 1512 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I59 | 68 | 1512 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A61 | 68 | 1513 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B61 | 68 | 1513 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C61 | 68 | 1513 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F61 | 68 | 1513 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G61 | 68 | 1513 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H61 | 68 | 1513 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L61 | 68 | 1513 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N61 | 68 | 1513 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P61 | 68 | 1513 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A63 | 68 | 1514 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B63 | 68 | 1514 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C63 | 68 | 1514 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F63 | 68 | 1514 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G63 | 68 | 1514 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H63 | 68 | 1514 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I63 | 68 | 1514 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A65 | 68 | 1515 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!B65 | 68 | 1515 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!C65 | 68 | 1515 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!F65 | 68 | 1515 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!G65 | 68 | 1515 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!H65 | 68 | 1515 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!L65 | 68 | 1515 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!N65 | 68 | 1515 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!P65 | 68 | 1515 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!V65 | 68 | 1515 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!AE65 | 68 | 1515 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!A67 | 68 | 1516 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 69'!A68 | 68 | 1517 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B68 | 68 | 1517 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C68 | 68 | 1517 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F68 | 68 | 1517 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G68 | 68 | 1517 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H68 | 68 | 1517 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L68 | 68 | 1517 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N68 | 68 | 1517 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P68 | 68 | 1517 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A70 | 68 | 1518 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B70 | 68 | 1518 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C70 | 68 | 1518 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F70 | 68 | 1518 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G70 | 68 | 1518 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H70 | 68 | 1518 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L70 | 68 | 1518 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N70 | 68 | 1518 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P70 | 68 | 1518 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A72 | 68 | 1519 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B72 | 68 | 1519 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C72 | 68 | 1519 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F72 | 68 | 1519 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G72 | 68 | 1519 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H72 | 68 | 1519 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L72 | 68 | 1519 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N72 | 68 | 1519 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P72 | 68 | 1519 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A74 | 68 | 1520 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B74 | 68 | 1520 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C74 | 68 | 1520 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F74 | 68 | 1520 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G74 | 68 | 1520 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H74 | 68 | 1520 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L74 | 68 | 1520 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N74 | 68 | 1520 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P74 | 68 | 1520 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A76 | 68 | 1521 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B76 | 68 | 1521 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C76 | 68 | 1521 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F76 | 68 | 1521 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G76 | 68 | 1521 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H76 | 68 | 1521 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L76 | 68 | 1521 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N76 | 68 | 1521 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P76 | 68 | 1521 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A78 | 68 | 1522 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B78 | 68 | 1522 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C78 | 68 | 1522 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F78 | 68 | 1522 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G78 | 68 | 1522 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H78 | 68 | 1522 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L78 | 68 | 1522 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N78 | 68 | 1522 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P78 | 68 | 1522 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A80 | 68 | 1523 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B80 | 68 | 1523 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C80 | 68 | 1523 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F80 | 68 | 1523 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G80 | 68 | 1523 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H80 | 68 | 1523 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L80 | 68 | 1523 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N80 | 68 | 1523 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P80 | 68 | 1523 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A82 | 68 | 1524 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B82 | 68 | 1524 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C82 | 68 | 1524 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F82 | 68 | 1524 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G82 | 68 | 1524 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H82 | 68 | 1524 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I82 | 68 | 1524 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A84 | 68 | 1525 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B84 | 68 | 1525 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C84 | 68 | 1525 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F84 | 68 | 1525 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G84 | 68 | 1525 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H84 | 68 | 1525 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I84 | 68 | 1525 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A86 | 68 | 1526 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B86 | 68 | 1526 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C86 | 68 | 1526 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F86 | 68 | 1526 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G86 | 68 | 1526 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H86 | 68 | 1526 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L86 | 68 | 1526 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N86 | 68 | 1526 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P86 | 68 | 1526 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A88 | 68 | 1527 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B88 | 68 | 1527 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C88 | 68 | 1527 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F88 | 68 | 1527 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G88 | 68 | 1527 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H88 | 68 | 1527 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L88 | 68 | 1527 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N88 | 68 | 1527 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P88 | 68 | 1527 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A90 | 68 | 1528 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B90 | 68 | 1528 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C90 | 68 | 1528 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F90 | 68 | 1528 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G90 | 68 | 1528 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H90 | 68 | 1528 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I90 | 68 | 1528 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A92 | 68 | 1529 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B92 | 68 | 1529 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C92 | 68 | 1529 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F92 | 68 | 1529 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G92 | 68 | 1529 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H92 | 68 | 1529 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I92 | 68 | 1529 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A94 | 68 | 1530 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B94 | 68 | 1530 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C94 | 68 | 1530 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F94 | 68 | 1530 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G94 | 68 | 1530 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H94 | 68 | 1530 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I94 | 68 | 1530 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A96 | 68 | 1531 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B96 | 68 | 1531 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C96 | 68 | 1531 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F96 | 68 | 1531 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G96 | 68 | 1531 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H96 | 68 | 1531 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I96 | 68 | 1531 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A98 | 68 | 1532 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B98 | 68 | 1532 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C98 | 68 | 1532 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F98 | 68 | 1532 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G98 | 68 | 1532 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H98 | 68 | 1532 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I98 | 68 | 1532 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A100 | 68 | 1533 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B100 | 68 | 1533 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C100 | 68 | 1533 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F100 | 68 | 1533 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G100 | 68 | 1533 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H100 | 68 | 1533 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I100 | 68 | 1533 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A102 | 68 | 1534 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B102 | 68 | 1534 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C102 | 68 | 1534 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F102 | 68 | 1534 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G102 | 68 | 1534 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H102 | 68 | 1534 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L102 | 68 | 1534 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N102 | 68 | 1534 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P102 | 68 | 1534 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A104 | 68 | 1535 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B104 | 68 | 1535 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C104 | 68 | 1535 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F104 | 68 | 1535 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G104 | 68 | 1535 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H104 | 68 | 1535 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I104 | 68 | 1535 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A106 | 68 | 1536 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B106 | 68 | 1536 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C106 | 68 | 1536 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F106 | 68 | 1536 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G106 | 68 | 1536 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H106 | 68 | 1536 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L106 | 68 | 1536 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N106 | 68 | 1536 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P106 | 68 | 1536 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A108 | 68 | 1537 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B108 | 68 | 1537 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C108 | 68 | 1537 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F108 | 68 | 1537 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G108 | 68 | 1537 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H108 | 68 | 1537 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I108 | 68 | 1537 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A110 | 68 | 1538 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B110 | 68 | 1538 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C110 | 68 | 1538 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F110 | 68 | 1538 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G110 | 68 | 1538 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H110 | 68 | 1538 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L110 | 68 | 1538 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N110 | 68 | 1538 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P110 | 68 | 1538 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A112 | 68 | 1539 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B112 | 68 | 1539 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C112 | 68 | 1539 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F112 | 68 | 1539 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G112 | 68 | 1539 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H112 | 68 | 1539 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I112 | 68 | 1539 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A114 | 68 | 1540 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B114 | 68 | 1540 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C114 | 68 | 1540 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F114 | 68 | 1540 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G114 | 68 | 1540 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H114 | 68 | 1540 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L114 | 68 | 1540 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N114 | 68 | 1540 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P114 | 68 | 1540 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A116 | 68 | 1541 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B116 | 68 | 1541 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C116 | 68 | 1541 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F116 | 68 | 1541 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G116 | 68 | 1541 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H116 | 68 | 1541 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I116 | 68 | 1541 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A118 | 68 | 1542 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B118 | 68 | 1542 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C118 | 68 | 1542 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F118 | 68 | 1542 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G118 | 68 | 1542 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H118 | 68 | 1542 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L118 | 68 | 1542 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N118 | 68 | 1542 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P118 | 68 | 1542 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A120 | 68 | 1543 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B120 | 68 | 1543 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C120 | 68 | 1543 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F120 | 68 | 1543 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G120 | 68 | 1543 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H120 | 68 | 1543 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I120 | 68 | 1543 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A122 | 68 | 1544 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 69'!A123 | 68 | 1545 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B123 | 68 | 1545 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C123 | 68 | 1545 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F123 | 68 | 1545 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G123 | 68 | 1545 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H123 | 68 | 1545 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L123 | 68 | 1545 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N123 | 68 | 1545 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P123 | 68 | 1545 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A125 | 68 | 1546 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B125 | 68 | 1546 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C125 | 68 | 1546 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F125 | 68 | 1546 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G125 | 68 | 1546 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H125 | 68 | 1546 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I125 | 68 | 1546 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A127 | 68 | 1547 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!B127 | 68 | 1547 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!C127 | 68 | 1547 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!F127 | 68 | 1547 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!G127 | 68 | 1547 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!H127 | 68 | 1547 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!L127 | 68 | 1547 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!N127 | 68 | 1547 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!P127 | 68 | 1547 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 69'!A129 | 68 | 1548 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!B129 | 68 | 1548 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!C129 | 68 | 1548 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!F129 | 68 | 1548 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!G129 | 68 | 1548 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!H129 | 68 | 1548 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!I129 | 68 | 1548 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 69'!A131 | 68 | 1549 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!B131 | 68 | 1549 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!C131 | 68 | 1549 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!F131 | 68 | 1549 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!G131 | 68 | 1549 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!H131 | 68 | 1549 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!L131 | 68 | 1549 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!N131 | 68 | 1549 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!P131 | 68 | 1549 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!V131 | 68 | 1549 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!AE131 | 68 | 1549 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 69'!A133 | 68 | 1550 | 0 | 0 | 15003
='Акт выполненных работ 69'!A135 | 68 | 1552 | 0 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 69'!U135 | 68 | 1552 | 1 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 69'!AC135 | 68 | 1552 | 3 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 69'!A136 | 68 | 1553 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 69'!A137 | 68 | 1554 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U137 | 68 | 1554 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A138 | 68 | 1555 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U138 | 68 | 1555 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A139 | 68 | 1556 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U139 | 68 | 1556 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A140 | 68 | 1557 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U140 | 68 | 1557 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A141 | 68 | 1558 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U141 | 68 | 1558 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A142 | 68 | 1559 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!U142 | 68 | 1559 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!A143 | 68 | 1560 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 69'!A144 | 68 | 1561 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U144 | 68 | 1561 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A145 | 68 | 1562 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U145 | 68 | 1562 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A146 | 68 | 1563 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U146 | 68 | 1563 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A147 | 68 | 1564 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!U147 | 68 | 1564 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!A148 | 68 | 1565 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U148 | 68 | 1565 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A149 | 68 | 1566 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U149 | 68 | 1566 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A150 | 68 | 1567 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!U150 | 68 | 1567 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!A151 | 68 | 1568 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U151 | 68 | 1568 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A152 | 68 | 1569 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U152 | 68 | 1569 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A153 | 68 | 1570 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U153 | 68 | 1570 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A154 | 68 | 1571 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U154 | 68 | 1571 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A155 | 68 | 1572 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!U155 | 68 | 1572 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!A156 | 68 | 1573 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U156 | 68 | 1573 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A157 | 68 | 1574 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!U157 | 68 | 1574 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!A158 | 68 | 1575 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!U158 | 68 | 1575 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 69'!A159 | 68 | 1576 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!U159 | 68 | 1576 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 69'!A161 | 68 | 1580 | 0 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!E161 | 68 | 1580 | 1 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!O161 | 68 | 1580 | 2 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!W161 | 68 | 1580 | 3 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!A162 | 68 | 1580 | 4 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!E162 | 68 | 1580 | 5 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!O162 | 68 | 1580 | 6 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!W162 | 68 | 1580 | 7 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!A163 | 68 | 1580 | 8 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!E163 | 68 | 1580 | 9 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!O163 | 68 | 1580 | 10 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!W163 | 68 | 1580 | 11 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!A164 | 68 | 1580 | 12 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!E164 | 68 | 1580 | 13 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!O164 | 68 | 1580 | 14 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 69'!W164 | 68 | 1580 | 15 | 0 | 2011