## Акт выполненных работ 70
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД | [20 empty] | 0322005
Инвестор : | [15 empty] | по ОКПО
Заказчик (генподрядчик) : |  |  | ООО "Примэнерго" | [12 empty] | по ОКПО
Подрядчик (субподрядчик) : |  |  | ООО "ТехСтройСервис" | [12 empty] | по ОКПО
Стройка : |  |  | Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
Объект : |  |  | : Ростовская область, с. Приморка
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  |  |  |  | 44-1/17
[16 empty] | дата |  |  |  |  | 04 |  |  | ноября |  |  | 2017
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[17 empty] | с |  |  |  |  | по
АКТ | [9 empty] | 6 |  | 28.11.2017 |  |  |  |  | 04.11.2017 |  |  |  |  | 28.11.2017
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 248 852,00 руб.
Локальная смета №2 на Частичная реконструкция Вл 0,4кВ, КТП №72
№ п/п | № по смете | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб | [9 empty] | Общая стоимость, руб.
[8 empty] | Стоимость общая, руб |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | В т.ч. зарплаты |  |  | Материалы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15
Реконструкция КТП
39 | 39 | Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-160А |  |  | [509-2214] | шт. | 2 | 520 | [9 empty] | 1041
41 | 41 | Выключатель-разъединитель ВР32-39Ф-В31250-630А-УХЛЗ КЭАЗ Цена:3035:7,83:1,18=328,48руб |  |  | Прайс | шт | 1 | 328 | [9 empty] | 328
44 | 44 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ |  |  | ТЕРм08-01-053-01 | 1 шт. | 3 | 41.93 |  |  | 23.38 |  | 9.92 |  | 0.77 |  |  | 126 |  | 70 |  |  | 30 |  | 2 |  |  | 26
(0)
Линия наружного освещения
46 | 46 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов |  |  | ТЕР33-04-008-03 | 1 км изолированного провода с несколькими жилами | 0.4 | 1596.2695 |  |  | 368.437 |  | 724.9625 |  | 80.575 |  |  | 638 |  | 147 |  |  | 290 |  | 32 |  |  | 201
|  | ЗП=320,38*1,15; ЭММ=579,97*1,25; ЗПм=64,46*1,25; ТЗТ=34,9*1,15; ТЗТм=5,6*1,25 |  |  | (0)
48 | 48 | Установка светильников с лампами люминесцентными |  |  | ТЕР33-04-014-02 | 1 светильник | 23 | 114.541 |  |  | 23.3335 |  | 90.7375 |  | 10.0625 |  |  | 2635 |  | 537 |  |  | 2087 |  | 231 |  |  | 11
|  | ЗП=20,29*1,15; ЭММ=72,59*1,25; ЗПм=8,05*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0,8*1,25 |  |  | (0)
ИТОГО: | [17 empty] | 4768 |  | 754 |  |  | 2407 |  | 265 |  |  | 1607
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Стоимость в ценах 2000г.
Зарплата | [8 empty] | 754 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 754
Машины и механизмы | [8 empty] | 2407 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2407
Материалы | [8 empty] | 1607 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1607
Накладные расходы | [8 empty] | (754+265)*0,95 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 968
Сметная прибыль | [8 empty] | (754+265)*0,5 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 510
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 6246
Переход в цены 1 квартала 2017г.
Зарплата | [8 empty] | 754*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 5904
Машины и механизмы | [8 empty] | 2407*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 18847
Материалы | [8 empty] | 1607*7,83 | [9 empty] | 7,83 | [6 empty] | 12583
Итого | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 37334
Накладные расходы | [8 empty] | (754+265)*7,83*0,95*0,94 | [9 empty] | 0,95 | [6 empty] | 7125
Сметная прибыль | [8 empty] | (754+265)*7,83*0,5*0,9 | [9 empty] | 0,5 | [6 empty] | 3590
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 48049
Компенсация НДС на материалы | [8 empty] | 12583*0,18 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 2265
Компенсация НДС на машины и механизмы | [8 empty] | (2407-265)*0,18*7,83 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 3019
Компенсация НДС на накладные расходы | [8 empty] | 7125*0,18*0,1712 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 220
Компенсация НДС на сметную прибыль | [8 empty] | 3590*0,18*0,15 | [9 empty] | 18% | [6 empty] | 97
Итого в ценах 1 кв. 2017г. | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 53650
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Директор ООО "Примэнерго" | [16 empty] | Н.П.Тихомиров
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ООО "ТехСтройСервис" | [16 empty] | А.Г.Бутенко
М.П. | [13 empty] | подпись | [6 empty] | расшифровка подписи

## SMW_Служебная (hidden)
КТП-72 Упрощенка 1 кв 2017г..smw
='Акт выполненных работ 70'!A1 | 69 | 1470 | 0 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 70'!Q1 | 69 | 1470 | 1 | 0 | 2300
='Акт выполненных работ 70'!A2 | 69 | 1471 | 0 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 70'!Q2 | 69 | 1471 | 1 | 0 | 2301
='Акт выполненных работ 70'!A3 | 69 | 1472 | 0 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 70'!Q3 | 69 | 1472 | 1 | 0 | 2302
='Акт выполненных работ 70'!A4 | 69 | 1473 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 70'!A5 | 69 | 1474 | 0 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 70'!W5 | 69 | 1474 | 1 | 0 | 2303
='Акт выполненных работ 70'!A6 | 69 | 1475 | 0 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 70'!W6 | 69 | 1475 | 1 | 0 | 2304
='Акт выполненных работ 70'!A7 | 69 | 1476 | 0 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 70'!D7 | 69 | 1476 | 1 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 70'!Q7 | 69 | 1476 | 2 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 70'!W7 | 69 | 1476 | 3 | 0 | 2325
='Акт выполненных работ 70'!A8 | 69 | 1477 | 0 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 70'!D8 | 69 | 1477 | 1 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 70'!Q8 | 69 | 1477 | 2 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 70'!W8 | 69 | 1477 | 3 | 0 | 2326
='Акт выполненных работ 70'!A9 | 69 | 1478 | 0 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 70'!D9 | 69 | 1478 | 1 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 70'!Q9 | 69 | 1478 | 2 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 70'!W9 | 69 | 1478 | 3 | 0 | 2327
='Акт выполненных работ 70'!A10 | 69 | 1479 | 0 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 70'!D10 | 69 | 1479 | 1 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 70'!Q10 | 69 | 1479 | 2 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 70'!W10 | 69 | 1479 | 3 | 0 | 2328
='Акт выполненных работ 70'!A11 | 69 | 1480 | 0 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 70'!D11 | 69 | 1480 | 1 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 70'!Q11 | 69 | 1480 | 2 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 70'!W11 | 69 | 1480 | 3 | 0 | 2329
='Акт выполненных работ 70'!A12 | 69 | 1481 | 0 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 70'!W12 | 69 | 1481 | 1 | 0 | 2310
='Акт выполненных работ 70'!A13 | 69 | 1482 | 0 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 70'!Q13 | 69 | 1482 | 1 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 70'!W13 | 69 | 1482 | 2 | 0 | 2311
='Акт выполненных работ 70'!A14 | 69 | 1483 | 0 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 70'!Q14 | 69 | 1483 | 1 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 70'!W14 | 69 | 1483 | 2 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 70'!Z14 | 69 | 1483 | 3 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 70'!AD14 | 69 | 1483 | 4 | 0 | 2312
='Акт выполненных работ 70'!A15 | 69 | 1484 | 0 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 70'!W15 | 69 | 1484 | 1 | 0 | 2313
='Акт выполненных работ 70'!A16 | 69 | 1485 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 70'!A17 | 69 | 1486 | 0 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!K17 | 69 | 1486 | 1 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!M17 | 69 | 1486 | 2 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!R17 | 69 | 1486 | 3 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!S17 | 69 | 1486 | 4 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!S18 | 69 | 1486 | 5 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!X18 | 69 | 1486 | 6 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!AA17 | 69 | 1486 | 7 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!AA18 | 69 | 1486 | 8 | 0 | 2314
='Акт выполненных работ 70'!A19 | 69 | 1487 | 0 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!K19 | 69 | 1487 | 1 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!M19 | 69 | 1487 | 2 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!R19 | 69 | 1487 | 3 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!S19 | 69 | 1487 | 4 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!X19 | 69 | 1487 | 5 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!AA19 | 69 | 1487 | 6 | 0 | 2320
='Акт выполненных работ 70'!A20 | 69 | 1488 | 0 | 0 | 2316
='Акт выполненных работ 70'!A21 | 69 | 1489 | 0 | 0 | 2318
='Акт выполненных работ 70'!A22 | 69 | 1490 | 0 | 0 | 2317
='Акт выполненных работ 70'!A24 | 69 | 1492 | 0 | 0 | 1
='Акт выполненных работ 70'!A25 | 69 | 1493 | 0 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!B25 | 69 | 1493 | 1 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!C25 | 69 | 1493 | 2 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!F25 | 69 | 1493 | 3 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!G25 | 69 | 1493 | 4 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!H25 | 69 | 1493 | 5 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!I25 | 69 | 1493 | 6 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!I26 | 69 | 1493 | 7 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!L26 | 69 | 1493 | 8 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!N26 | 69 | 1493 | 9 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!P26 | 69 | 1493 | 10 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!T25 | 69 | 1493 | 11 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!T26 | 69 | 1493 | 12 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!V26 | 69 | 1493 | 13 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!Y26 | 69 | 1493 | 14 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!AB26 | 69 | 1493 | 15 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!AE26 | 69 | 1493 | 16 | 0 | 15000
='Акт выполненных работ 70'!A27 | 69 | 1494 | 0 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!B27 | 69 | 1494 | 1 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!C27 | 69 | 1494 | 2 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!F27 | 69 | 1494 | 3 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!G27 | 69 | 1494 | 4 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!H27 | 69 | 1494 | 5 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!I27 | 69 | 1494 | 6 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!L27 | 69 | 1494 | 7 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!N27 | 69 | 1494 | 8 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!P27 | 69 | 1494 | 9 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!T27 | 69 | 1494 | 10 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!V27 | 69 | 1494 | 11 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!Y27 | 69 | 1494 | 12 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!AB27 | 69 | 1494 | 13 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!AE27 | 69 | 1494 | 14 | 0 | 15001
='Акт выполненных работ 70'!A28 | 69 | 1495 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 70'!A29 | 69 | 1496 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B29 | 69 | 1496 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C29 | 69 | 1496 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F29 | 69 | 1496 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G29 | 69 | 1496 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H29 | 69 | 1496 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L29 | 69 | 1496 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N29 | 69 | 1496 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P29 | 69 | 1496 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A31 | 69 | 1497 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B31 | 69 | 1497 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C31 | 69 | 1497 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F31 | 69 | 1497 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G31 | 69 | 1497 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H31 | 69 | 1497 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L31 | 69 | 1497 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N31 | 69 | 1497 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P31 | 69 | 1497 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A33 | 69 | 1498 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 70'!A34 | 69 | 1499 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B34 | 69 | 1499 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C34 | 69 | 1499 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F34 | 69 | 1499 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G34 | 69 | 1499 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H34 | 69 | 1499 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L34 | 69 | 1499 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N34 | 69 | 1499 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P34 | 69 | 1499 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A36 | 69 | 1500 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B36 | 69 | 1500 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C36 | 69 | 1500 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F36 | 69 | 1500 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G36 | 69 | 1500 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H36 | 69 | 1500 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L36 | 69 | 1500 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N36 | 69 | 1500 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P36 | 69 | 1500 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A38 | 69 | 1501 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B38 | 69 | 1501 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C38 | 69 | 1501 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F38 | 69 | 1501 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G38 | 69 | 1501 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H38 | 69 | 1501 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L38 | 69 | 1501 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N38 | 69 | 1501 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P38 | 69 | 1501 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A40 | 69 | 1502 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B40 | 69 | 1502 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C40 | 69 | 1502 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F40 | 69 | 1502 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G40 | 69 | 1502 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H40 | 69 | 1502 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L40 | 69 | 1502 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N40 | 69 | 1502 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P40 | 69 | 1502 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A42 | 69 | 1503 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B42 | 69 | 1503 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C42 | 69 | 1503 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F42 | 69 | 1503 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G42 | 69 | 1503 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H42 | 69 | 1503 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L42 | 69 | 1503 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N42 | 69 | 1503 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P42 | 69 | 1503 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A44 | 69 | 1504 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B44 | 69 | 1504 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C44 | 69 | 1504 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F44 | 69 | 1504 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G44 | 69 | 1504 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H44 | 69 | 1504 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L44 | 69 | 1504 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N44 | 69 | 1504 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P44 | 69 | 1504 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A46 | 69 | 1505 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B46 | 69 | 1505 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C46 | 69 | 1505 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F46 | 69 | 1505 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G46 | 69 | 1505 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H46 | 69 | 1505 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L46 | 69 | 1505 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N46 | 69 | 1505 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P46 | 69 | 1505 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A48 | 69 | 1506 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 70'!A49 | 69 | 1507 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B49 | 69 | 1507 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C49 | 69 | 1507 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F49 | 69 | 1507 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G49 | 69 | 1507 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H49 | 69 | 1507 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L49 | 69 | 1507 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N49 | 69 | 1507 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P49 | 69 | 1507 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A51 | 69 | 1508 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B51 | 69 | 1508 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C51 | 69 | 1508 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F51 | 69 | 1508 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G51 | 69 | 1508 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H51 | 69 | 1508 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I51 | 69 | 1508 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A53 | 69 | 1509 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B53 | 69 | 1509 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C53 | 69 | 1509 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F53 | 69 | 1509 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G53 | 69 | 1509 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H53 | 69 | 1509 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L53 | 69 | 1509 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N53 | 69 | 1509 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P53 | 69 | 1509 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A55 | 69 | 1510 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B55 | 69 | 1510 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C55 | 69 | 1510 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F55 | 69 | 1510 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G55 | 69 | 1510 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H55 | 69 | 1510 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I55 | 69 | 1510 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A57 | 69 | 1511 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B57 | 69 | 1511 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C57 | 69 | 1511 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F57 | 69 | 1511 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G57 | 69 | 1511 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H57 | 69 | 1511 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I57 | 69 | 1511 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A59 | 69 | 1512 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B59 | 69 | 1512 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C59 | 69 | 1512 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F59 | 69 | 1512 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G59 | 69 | 1512 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H59 | 69 | 1512 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I59 | 69 | 1512 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A61 | 69 | 1513 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B61 | 69 | 1513 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C61 | 69 | 1513 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F61 | 69 | 1513 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G61 | 69 | 1513 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H61 | 69 | 1513 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L61 | 69 | 1513 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N61 | 69 | 1513 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P61 | 69 | 1513 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A63 | 69 | 1514 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B63 | 69 | 1514 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C63 | 69 | 1514 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F63 | 69 | 1514 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G63 | 69 | 1514 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H63 | 69 | 1514 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I63 | 69 | 1514 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A65 | 69 | 1515 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!B65 | 69 | 1515 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!C65 | 69 | 1515 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!F65 | 69 | 1515 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!G65 | 69 | 1515 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!H65 | 69 | 1515 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!L65 | 69 | 1515 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!N65 | 69 | 1515 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!P65 | 69 | 1515 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!V65 | 69 | 1515 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!AE65 | 69 | 1515 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!A67 | 69 | 1516 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 70'!A68 | 69 | 1517 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B68 | 69 | 1517 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C68 | 69 | 1517 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F68 | 69 | 1517 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G68 | 69 | 1517 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H68 | 69 | 1517 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L68 | 69 | 1517 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N68 | 69 | 1517 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P68 | 69 | 1517 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A70 | 69 | 1518 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B70 | 69 | 1518 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C70 | 69 | 1518 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F70 | 69 | 1518 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G70 | 69 | 1518 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H70 | 69 | 1518 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L70 | 69 | 1518 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N70 | 69 | 1518 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P70 | 69 | 1518 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A72 | 69 | 1519 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B72 | 69 | 1519 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C72 | 69 | 1519 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F72 | 69 | 1519 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G72 | 69 | 1519 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H72 | 69 | 1519 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L72 | 69 | 1519 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N72 | 69 | 1519 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P72 | 69 | 1519 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A74 | 69 | 1520 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B74 | 69 | 1520 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C74 | 69 | 1520 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F74 | 69 | 1520 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G74 | 69 | 1520 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H74 | 69 | 1520 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L74 | 69 | 1520 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N74 | 69 | 1520 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P74 | 69 | 1520 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A76 | 69 | 1521 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B76 | 69 | 1521 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C76 | 69 | 1521 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F76 | 69 | 1521 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G76 | 69 | 1521 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H76 | 69 | 1521 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L76 | 69 | 1521 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N76 | 69 | 1521 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P76 | 69 | 1521 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A78 | 69 | 1522 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B78 | 69 | 1522 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C78 | 69 | 1522 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F78 | 69 | 1522 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G78 | 69 | 1522 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H78 | 69 | 1522 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L78 | 69 | 1522 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N78 | 69 | 1522 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P78 | 69 | 1522 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A80 | 69 | 1523 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B80 | 69 | 1523 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C80 | 69 | 1523 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F80 | 69 | 1523 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G80 | 69 | 1523 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H80 | 69 | 1523 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L80 | 69 | 1523 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N80 | 69 | 1523 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P80 | 69 | 1523 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A82 | 69 | 1524 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B82 | 69 | 1524 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C82 | 69 | 1524 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F82 | 69 | 1524 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G82 | 69 | 1524 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H82 | 69 | 1524 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I82 | 69 | 1524 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A84 | 69 | 1525 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B84 | 69 | 1525 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C84 | 69 | 1525 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F84 | 69 | 1525 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G84 | 69 | 1525 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H84 | 69 | 1525 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I84 | 69 | 1525 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A86 | 69 | 1526 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B86 | 69 | 1526 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C86 | 69 | 1526 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F86 | 69 | 1526 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G86 | 69 | 1526 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H86 | 69 | 1526 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L86 | 69 | 1526 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N86 | 69 | 1526 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P86 | 69 | 1526 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A88 | 69 | 1527 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B88 | 69 | 1527 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C88 | 69 | 1527 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F88 | 69 | 1527 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G88 | 69 | 1527 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H88 | 69 | 1527 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L88 | 69 | 1527 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N88 | 69 | 1527 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P88 | 69 | 1527 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A90 | 69 | 1528 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B90 | 69 | 1528 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C90 | 69 | 1528 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F90 | 69 | 1528 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G90 | 69 | 1528 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H90 | 69 | 1528 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I90 | 69 | 1528 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A92 | 69 | 1529 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B92 | 69 | 1529 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C92 | 69 | 1529 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F92 | 69 | 1529 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G92 | 69 | 1529 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H92 | 69 | 1529 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I92 | 69 | 1529 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A94 | 69 | 1530 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B94 | 69 | 1530 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C94 | 69 | 1530 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F94 | 69 | 1530 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G94 | 69 | 1530 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H94 | 69 | 1530 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I94 | 69 | 1530 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A96 | 69 | 1531 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B96 | 69 | 1531 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C96 | 69 | 1531 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F96 | 69 | 1531 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G96 | 69 | 1531 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H96 | 69 | 1531 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I96 | 69 | 1531 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A98 | 69 | 1532 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B98 | 69 | 1532 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C98 | 69 | 1532 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F98 | 69 | 1532 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G98 | 69 | 1532 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H98 | 69 | 1532 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I98 | 69 | 1532 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A100 | 69 | 1533 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B100 | 69 | 1533 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C100 | 69 | 1533 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F100 | 69 | 1533 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G100 | 69 | 1533 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H100 | 69 | 1533 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I100 | 69 | 1533 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A102 | 69 | 1534 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B102 | 69 | 1534 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C102 | 69 | 1534 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F102 | 69 | 1534 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G102 | 69 | 1534 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H102 | 69 | 1534 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L102 | 69 | 1534 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N102 | 69 | 1534 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P102 | 69 | 1534 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A104 | 69 | 1535 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B104 | 69 | 1535 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C104 | 69 | 1535 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F104 | 69 | 1535 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G104 | 69 | 1535 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H104 | 69 | 1535 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I104 | 69 | 1535 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A106 | 69 | 1536 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B106 | 69 | 1536 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C106 | 69 | 1536 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F106 | 69 | 1536 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G106 | 69 | 1536 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H106 | 69 | 1536 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L106 | 69 | 1536 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N106 | 69 | 1536 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P106 | 69 | 1536 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A108 | 69 | 1537 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B108 | 69 | 1537 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C108 | 69 | 1537 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F108 | 69 | 1537 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G108 | 69 | 1537 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H108 | 69 | 1537 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I108 | 69 | 1537 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A110 | 69 | 1538 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B110 | 69 | 1538 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C110 | 69 | 1538 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F110 | 69 | 1538 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G110 | 69 | 1538 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H110 | 69 | 1538 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L110 | 69 | 1538 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N110 | 69 | 1538 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P110 | 69 | 1538 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A112 | 69 | 1539 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B112 | 69 | 1539 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C112 | 69 | 1539 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F112 | 69 | 1539 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G112 | 69 | 1539 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H112 | 69 | 1539 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I112 | 69 | 1539 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A114 | 69 | 1540 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B114 | 69 | 1540 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C114 | 69 | 1540 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F114 | 69 | 1540 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G114 | 69 | 1540 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H114 | 69 | 1540 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L114 | 69 | 1540 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N114 | 69 | 1540 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P114 | 69 | 1540 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A116 | 69 | 1541 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B116 | 69 | 1541 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C116 | 69 | 1541 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F116 | 69 | 1541 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G116 | 69 | 1541 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H116 | 69 | 1541 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I116 | 69 | 1541 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A118 | 69 | 1542 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B118 | 69 | 1542 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C118 | 69 | 1542 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F118 | 69 | 1542 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G118 | 69 | 1542 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H118 | 69 | 1542 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L118 | 69 | 1542 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N118 | 69 | 1542 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P118 | 69 | 1542 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A120 | 69 | 1543 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B120 | 69 | 1543 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C120 | 69 | 1543 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F120 | 69 | 1543 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G120 | 69 | 1543 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H120 | 69 | 1543 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I120 | 69 | 1543 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A122 | 69 | 1544 | 0 | 0 | 15007
='Акт выполненных работ 70'!A123 | 69 | 1545 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B123 | 69 | 1545 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C123 | 69 | 1545 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F123 | 69 | 1545 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G123 | 69 | 1545 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H123 | 69 | 1545 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L123 | 69 | 1545 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N123 | 69 | 1545 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P123 | 69 | 1545 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A125 | 69 | 1546 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B125 | 69 | 1546 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C125 | 69 | 1546 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F125 | 69 | 1546 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G125 | 69 | 1546 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H125 | 69 | 1546 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I125 | 69 | 1546 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A127 | 69 | 1547 | 0 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!B127 | 69 | 1547 | 1 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!C127 | 69 | 1547 | 2 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!F127 | 69 | 1547 | 3 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!G127 | 69 | 1547 | 4 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!H127 | 69 | 1547 | 5 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!L127 | 69 | 1547 | 7 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!N127 | 69 | 1547 | 8 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!P127 | 69 | 1547 | 9 | 0 | 15002
='Акт выполненных работ 70'!A129 | 69 | 1548 | 0 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!B129 | 69 | 1548 | 1 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!C129 | 69 | 1548 | 2 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!F129 | 69 | 1548 | 3 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!G129 | 69 | 1548 | 4 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!H129 | 69 | 1548 | 5 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!I129 | 69 | 1548 | 6 | 0 | 15011
='Акт выполненных работ 70'!A131 | 69 | 1549 | 0 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!B131 | 69 | 1549 | 1 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!C131 | 69 | 1549 | 2 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!F131 | 69 | 1549 | 3 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!G131 | 69 | 1549 | 4 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!H131 | 69 | 1549 | 5 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!L131 | 69 | 1549 | 7 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!N131 | 69 | 1549 | 8 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!P131 | 69 | 1549 | 9 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!V131 | 69 | 1549 | 11 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!AE131 | 69 | 1549 | 14 | 0 | 15020
='Акт выполненных работ 70'!A133 | 69 | 1550 | 0 | 0 | 15003
='Акт выполненных работ 70'!A135 | 69 | 1552 | 0 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 70'!U135 | 69 | 1552 | 1 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 70'!AC135 | 69 | 1552 | 3 | 0 | 100
='Акт выполненных работ 70'!A136 | 69 | 1553 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 70'!A137 | 69 | 1554 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U137 | 69 | 1554 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A138 | 69 | 1555 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U138 | 69 | 1555 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A139 | 69 | 1556 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U139 | 69 | 1556 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A140 | 69 | 1557 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U140 | 69 | 1557 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A141 | 69 | 1558 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U141 | 69 | 1558 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A142 | 69 | 1559 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!U142 | 69 | 1559 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!A143 | 69 | 1560 | 0 | 0 | 104
='Акт выполненных работ 70'!A144 | 69 | 1561 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U144 | 69 | 1561 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A145 | 69 | 1562 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U145 | 69 | 1562 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A146 | 69 | 1563 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U146 | 69 | 1563 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A147 | 69 | 1564 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!U147 | 69 | 1564 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!A148 | 69 | 1565 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U148 | 69 | 1565 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A149 | 69 | 1566 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U149 | 69 | 1566 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A150 | 69 | 1567 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!U150 | 69 | 1567 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!A151 | 69 | 1568 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U151 | 69 | 1568 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A152 | 69 | 1569 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U152 | 69 | 1569 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A153 | 69 | 1570 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U153 | 69 | 1570 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A154 | 69 | 1571 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U154 | 69 | 1571 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A155 | 69 | 1572 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!U155 | 69 | 1572 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!A156 | 69 | 1573 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U156 | 69 | 1573 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A157 | 69 | 1574 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!U157 | 69 | 1574 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!A158 | 69 | 1575 | 0 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!U158 | 69 | 1575 | 1 | 0 | 102
='Акт выполненных работ 70'!A159 | 69 | 1576 | 0 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!U159 | 69 | 1576 | 1 | 0 | 103
='Акт выполненных работ 70'!A161 | 69 | 1580 | 0 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!E161 | 69 | 1580 | 1 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!O161 | 69 | 1580 | 2 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!W161 | 69 | 1580 | 3 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!A162 | 69 | 1580 | 4 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!E162 | 69 | 1580 | 5 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!O162 | 69 | 1580 | 6 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!W162 | 69 | 1580 | 7 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!A163 | 69 | 1580 | 8 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!E163 | 69 | 1580 | 9 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!O163 | 69 | 1580 | 10 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!W163 | 69 | 1580 | 11 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!A164 | 69 | 1580 | 12 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!E164 | 69 | 1580 | 13 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!O164 | 69 | 1580 | 14 | 0 | 2011
='Акт выполненных работ 70'!W164 | 69 | 1580 | 15 | 0 | 2011