## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[23 empty] | " |  | " |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам 2018г | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План 2018 | Факт 2018 | План 2018 | Факт 2018 | План 2018 | Факт 2018 | План 2018 | Факт 2018 | План 2018 | Факт 2018 | всего | за отчетный 1 кв. 2018г | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 5.875 | 4.1 | 0.29 | 1.0245 | 0.29 | 1.0245 | 0 | 1.0245 | 0 | 1.0245 | 0 | 0.29 | 0.29
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-284 А | 0.851 | 0.9 | 0.043 | 0.225 | 0.043 | 0.225 |  | 0.225 |  | 0.225 |  | 0.043 | 0.043 |  |  | 0.857
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 А | 1.424 | 1.45 | 0.042 | 0.362 | 0.042 | 0.362 |  | 0.362 |  | 0.362 |  | 0.042 | 0.042 |  |  | 1.408
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 А | 2.15 | 1 | 0.061 | 0.25 | 0.061 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.061 | 0.061 |  |  | 0.939
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А | 1.45 | 0.75 | 0.144 | 0.1875 | 0.144 | 0.1875 |  | 0.1875 |  | 0.1875 |  | 0.144 | 0.144 |  |  | 0.606
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего за 1кв 2018 | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы за 1 кв 2018 | прочие | всего за 1кв 2018 | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- Риалы за 1 кв 2018 | прочие | всего за 1кв 2018 | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего за 1кв 2018 | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-284 А | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0.043 |  |  | 0.043 |  | 0.227 |  |  | 0.227 |  | 0.043 |  |  | 0.043 | [9 empty] | 2018 | 20 |  |  |  | СВ 9,5-3 | Провод СИП 3х70 | 1
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 А | 0.435 |  |  | 0.435 |  | 0.042 |  |  | 0.042 |  | 0.393 |  |  | 0.393 |  | 0.042 |  |  | 0.042 | [9 empty] | 2018 | 20 |  |  |  | СВ 9,5-3 | Провод СИП 3х70 | 1.36
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 А | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.061 |  |  | 0.061 |  | 0.239 |  |  | 0.239 |  | 0.061 |  |  | 0.061 | [9 empty] | 2019 | 20 |  |  |  | СВ 9,5-3 | Провод СИП 3х70 | 1.193
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А | 0.225 |  |  | 0.225 |  | 0.144 |  |  | 0.144 |  | 0.081 |  |  | 0.081 |  | 0.144 |  |  | 0.144 | [9 empty] | 2019 | 20 |  |  |  | СВ 9,5-3 | Провод СИП 3х70 | 0.8
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 1.1525 | 0.289 | 0.288 | 0.289 | 0.288 |  | 0.288 |  | 0.288
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1.1525 | 0.289 | 0.288 | 0.289 | 0.288 |  | 0.288 |  | 0.288
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 1.1525 | 0.289 | 0.288 | 0.289 | 0.288 |  | 0.288 |  | 0.288
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 2018 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2018 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-284 А | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0,5* | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1** | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0,9* | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.45 |  | 1,8**
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 А | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0,86* | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 1,36** | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 1,45* | 0.6125 |  | 0.6125 |  |  | 0.6125 | 0.6125 |  | 2,45**
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 А | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0,5* | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1,195** | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1* | 0.5375 |  | 0.5375 |  |  | 0.5375 | 0.5375 |  | 2,15**
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0,35* | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0,8** | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.75 | 0.3625 |  | 0.3625 |  |  | 0.3625 | 0.625 |  | 1,45**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
* - Без учета 2017года
** - факт с учетом 2017 года

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 2018 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[5 empty] | план |  | факт
[5 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-284 А |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 55.11 | 0.16
II. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 А |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 43.59 | 0.09
III. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 А |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2.84 | 0.2
IV. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 9.93 | 0.64
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | квартал |  | года/ |  |  |  | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[9 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за 1 квартал 2018г |  |  |  | на конец 2017 года/ За 2017 год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
| Выручка | [5 empty] | 4.82 |  |  |  | 4.82
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.