## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2019г. | [23 empty] | Утверждаю Директор ООО Примэнерго
ООО "Примэнерго" | [23 empty] | Н.П.Тихомиров
(подпись)
[23 empty] | " |  | " |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам 1 кв. 2019г | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План 2019 | Факт 2019 | План 2019 | Факт 2019 | План 2019 | Факт 2019 | План 2019 | Факт 2019 | План 2019 | Факт 2019 | всего | за 1 кв. 2019г | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 3.109 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 100 | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.109 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 100 | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.109 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 100 | - | -
1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-444 А | 1.869 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 100 | - | - |  |  |  |  | мероприятия, в рамках инвестиционной программы в 1 квартале не выполнялись, планируются к выполнению в 3-4 кв. 2019г.
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А | 1.24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | - | - |  |  |  |  | мероприятия, в рамках инвестиционной программы в 1 квартале не выполнялись, планируются к выполнению в 3-4 кв. 2019г.
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2019г | [36 empty] | Утверждаю Директор ООО "Примэнерго"
Н.П.Тихомиров
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
| № № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  |  | ВСЕГО | всего на 1 кв. 2019г. | ПИР | СМР | оборудо- вание и матеиалы | прочие | всего за 1 кв. 2019г. | ПИР | СМР | оборудо- вание и матеиалы | прочие | всего за 1 кв. 2019г. | ПИР | СМР | оборудо- вание и матеиалы | прочие | всего за 1 кв. 2019г. | ПИР | СМР | оборудо- вание и матеиалы . | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| 1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| 1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| 1.1.1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-444 А | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| 1.1.2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| 1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
| 1 |  | Объект 1
| 2 |  | Объект 2
…
| 1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
| 1 |  | Объект 1
| 2 |  | Объект 2
…
| 1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
| 1 |  | Объект 1
| 2 |  | Объект 2
…
| 2 |  | Новое строительство
| 2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 1 |  | Объект 1
| 2 |  | Объект 2
…
| 2.2 |  | Прочее новое строительство
| 1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
| 2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 |  | Объект 1
| 2 |  | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор ООО "Примэнерго"
Н.П.Тихомиров
(подпись)
[13 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] 2019г | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60225 | 0 | 0.60225 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60225 | 0 | 0.60225 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60225 | 0 | 0.60225 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32275 | 0 | 0.32275 | 0
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.925 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор ООО "Примэнерго" Н.П.Тихомиров
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  |  | 2019 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 А | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор ООО "Примэнерго" Н.П.Тихомиров
(подпись)
[16 empty] | " |  |  | " | 2019 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 1 кв. 2019г
по состоянию на |  |  |  | 13.05 |  | 2019 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | факт
[8 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-444 А |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 13.0698 | 0 | работы планируется выполнять в 3-4 кв. 2019г
II. |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 14.4828 | 0 | работы планируется выполнять в 3-4 кв. 2019г
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [за |  | 1 | квартал | 2019 |  |  | года/ |  |  |  | год]
Утверждаю Директор ООО "Примэнерго" Н.П.Тихомиров
(подпись)
[12 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за 1 кв. 2019г | [6 empty] | на конец 2018 года/ за 2018 год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 6242.33 | [6 empty] | 17565.46
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор ООО "Примэнерго" Н.П.Тихомиров
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-444 А |  |  | 1.2 | 2018 | 2019
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-35 А |  |  | 0.8 | 2018 | 2019