## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05 мая 2016г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Примэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области №71/6 от 26.12.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в т.ч.: | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 2.14 | 2.0543 | 0 | 16.4795 | 1.4981 | 14.9814 | 0 | 0 | 16.4822 | 1.4773 | 15.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9609 | 2.511 | 3.3053 | 3.183 | 3.2932 | 3.292 | 3.71 | нд | 3.2121 | 3.2144 | 16.4816 | 16.4839
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 2.14 | 2.0543 | 0 | 16.4795 | 1.4981 | 14.9814 | 0 | 0 | 16.4822 | 1.4773 | 15.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9609 | 2.511 | 3.3053 | 3.183 | 3.2932 | 3.292 | 3.71 | нд | 3.2121 | 3.2144 | 16.4816 | 16.4839
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | З | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ростовская область | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 2.14 | 2.0543 | 0 | 16.4795 | 1.4981 | 14.9814 | 0 | 0 | 16.4822 | 1.4773 | 15.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9609 | 2.511 | 3.3053 | 3.183 | 3.2932 | 3.292 | 3.71 | нд | 3.2121 | 3.2144 | 16.4816 | 16.4839
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч.: | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 2.08 | 1.9943 | 0 | 15.9862 | 1.4533 | 14.5329 | 0 | 0 | 15.989 | 1.4325 | 14.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4677 | 2.025 | 3.3053 | 3.183 | 3.2932 | 3.292 | 3.71 | нд | 3.2121 | 3.2144 | 15.9883 | 15.9907
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.: | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 0.05 | 0.10774 | 0 | 0.349 | 0.031727 | 0.31727 | 0 | 0 | 0.89103 | 0.071877 | 0.81915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54203 | 0.349 | 0.89103
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных постанций, всего, в том числе: | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 0.05 | 0.10774 | 0 | 0.349 | 0.031727 | 0.31727 | 0 | 0 | 0.89103 | 0.071877 | 0.81915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54203 | 0.349 | 0.89103
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №164А 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформатора с 63 кВА до 100кВА (Ростовская область, Неклиновский р-н, пос. Дмитриадовка по ул. Транспортная, 6а) | J_ ПЭТП164 | З | 2020 | 2020 | нд | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.349 | 0.031727 | 0.31727 | 0 | 0 | 0.349 | 0.031727 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.349 | 0.349
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №284А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, пер.Школьный, 8) | N_ПЭКТП284А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0087726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082507 | 0.0061116 | 0.076395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.082507 | 0 | 0.082507
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №39А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, пер.Школьный, 40) | N_ПЭКТП39А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0059361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051319 | 0.0038014 | 0.047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.051319 | 0 | 0.051319
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №72А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул. Коминтерна, 33б) | N_ПЭКТП72А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0087726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082507 | 0.0061116 | 0.076395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.082507 | 0 | 0.082507
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №177А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, п. Новоприморский, ул. Центральная, 70а) | N_ПЭКТП177А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0032579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031979 | 0.0023688 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.031979 | 0 | 0.031979
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №477А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Северная,3) | N_ПЭКТП477А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0032579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031979 | 0.0023688 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.031979 | 0 | 0.031979
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №308А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Северная,1) | N_ПЭКТП308А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0032579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031979 | 0.0023688 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.031979 | 0 | 0.031979
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №321А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст. Морская, ул. Полевая,2а) | N_ПЭКТП321А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0032579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031979 | 0.0023688 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.031979 | 0 | 0.031979
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №444А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, пер. Дачный, 15а) | N_ПЭКТП444А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0059361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051319 | 0.0038014 | 0.047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.051319 | 0 | 0.051319
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №476А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, пер. Прогон, 6а) | N_ПЭКТП476А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0087726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082507 | 0.0061116 | 0.076395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.082507 | 0 | 0.082507
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №35А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Советская,2в) | N_ПЭЗТП35А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0032579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031979 | 0.0023688 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.031979 | 0 | 0.031979
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №6А (Ростовская обл., Неклиновский р-н, п. Новоприморский, ул. Центральная,20а) | N_ПЭЗТП6А | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.0032579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031979 | 0.0023688 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.031979 | 0 | 0.031979
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.: | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 1.99 | 1.8466 | 0 | 15.3022 | 1.3911 | 13.9111 | 0 | 0 | 14.7529 | 1.3201 | 13.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 1.319 | 3.3053 | 3.183 | 3.2932 | 3.292 | 3.71 | нд | 3.2121 | 2.6724 | 15.3043 | 14.7646
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | З,П | 2020 | 2024 | 2024 | 1.99 | 1.8466 | 0 | 15.3022 | 1.3911 | 13.9111 | 0 | 0 | 14.7529 | 1.3201 | 13.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 1.319 | 3.3053 | 3.183 | 3.2932 | 3.292 | 3.71 | нд | 3.2121 | 2.6724 | 15.3043 | 14.7646
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №164А (Ростовская область, Неклиновский р-н, пос. Дмитриадовка по ул. Полевая, ул. Мирная, пер. Тенистый | J_ ПЭВЛНН164 | З | 2020 | 2020 | нд | 0.23 | 0.23 | 0 | 1.7837 | 0.16215 | 1.6215 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.16215 | 1.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7837 | 1.7837
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №271А (Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Петрушино по ул. Чапаева, пер. Приморский, ул.Заводская) | J_ ПЭВЛНН4271 | З | 2021 | 2021 | нд | 0.43 | 0.43 | 0 | 3.3053 | 0.30048 | 3.0048 | 0 | 0 | 3.3053 | 0.30048 | 3.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3053 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3053 | 3.3053
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,6,7 от ЗТП №271А (Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Петрушино по ул. Ворошилова, ул.Щорса) | J_ ПЭВЛНН367271 | З | 2022 | 2022 | нд | 0.43 | 0.43 | 0 | 3.2932 | 0.29938 | 2.9938 | 0 | 0 | 3.2932 | 0.29938 | 2.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2932 | 3.292 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.2932 | 3.2932
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №5А (Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Петрушино ВЛ-0,4 кВ №1 по ул. Буденного, ВЛ-0,4 кВ №2 по ул. Куйбышева, ВЛ-0,4 кВ №3 по ул. Энгельса, ВЛ-0,4 кВ №4 по ул. Энгельса, ВЛ-0,4 кВ №5 по ул. Энгельса) | J_ ПЭВЛНН5 | П | 2023 | 2024 | нд | 0.7 | 0.475 | 0 | 5.3779 | 0.4889 | 4.889 | 0 | 0 | 3.7083 | 0.40742 | 3.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | нд | 1.67 | 0 | 5.38 | 3.71
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №39А (Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Приморка, ВЛ-0,4 кВ №1 по ул. Нижняя) | J_ ПЭВЛНН139 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0.74253 | 0.067503 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74253 | 0 | 0.74253 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №39А (Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Приморка, ВЛ-0,4 кВ №2 по ул. Нижняя) | J_ ПЭВЛНН239 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0.79961 | 0.072692 | 0.72692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79961 | 0 | 0.79961 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст.Морская, ул.Полевая, ул.Привокзальная) | N_ПЭНН04МОР | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.094917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89847 | 0.050857 | 0.84762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.90847 | 0 | 0.90847
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул.Ленина, ул. Советская, ул.Нижняя, ул.Верхняя, ул.Средняя, ул.Молодежная, пер.Школьный, ул.Степная, ул.Новая, ул.Красноармейская, пер.Прогон, пер.Западный, ул.Дружбы, ул.Коминтерна, пер.Юбилейный, пер.Исполкомовский, пер.Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул.Садовая, ул.М.Садовая) | N_ПЭНН04ПРИМ | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.06764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63348 | 0.035858 | 0.59763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63348 | 0 | 0.63348
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос.Новоприморский, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Майская, ул.Зеленая) | N_ПЭНН04НОВ | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.063988 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1305 | 0 | 1.1305
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в т.ч.: | Г | З | 2020 | 2020 | нд | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.33503 | 0.030457 | 0.30457 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.030457 | 0.30457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33503 | 0.33503
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | З | 2020 | 2020 | нд | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.33503 | 0.030457 | 0.30457 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.030457 | 0.30457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33503 | 0.33503
1.2.3.2 | Монтаж ПКУ-10 кВ КТП№164А | J_ ПЭПКУ164 | З | 2020 | 2020 | нд | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.33503 | 0.030457 | 0.30457 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.030457 | 0.30457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33503 | 0.33503
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных срелств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.: | Г | З | 2020 | 2020 | нд | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.49325 | 0.044841 | 0.44841 | 0 | 0 | 0.49325 | 0.044841 | 0.44841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49325 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49325 | 0.49325
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ L-300 м для переноса КТП №164А 10/0,4 кВ 63кВА (Ростовская область, Неклиноский р-н, п. Дмитриадовка по ул. Транспортная,6а) | J_ ПЭВЛСН164 | З | 2020 | 2020 | нд | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.49325 | 0.044841 | 0.44841 | 0 | 0 | 0.49325 | 0.044841 | 0.44841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49325 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49325 | 0.49325
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0